1.pielikums

Ādažu novada pašvaldības 26.10.2023. lēmumam Nr. 393

# **Rīcības plāna aktualizācija Ādažu pagastam**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu | Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām. | Ādažu |
|  | Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komercteritoriju realizācijai | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Privātais finansējums | Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju sistēmas komercteritoriju realizācijai. | Ādažu |
|  | Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. | Ādažu |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Cits finansējumsPrivātais finansējums | Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā, noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai. 2022.gadā iegādāta ūdens skalošanas kvalitātes mērīšanas iekārta. | Ādažu |
|  | Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā | SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā (turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas sistēmas attīstības projektiem). | Ādažu |
|  | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | SIA “Ādažu ūdens” | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējumsPrivātais finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu. | Ādažu |
|  | Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam. | Ādažu |
|  | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2026. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās. | Ādažu |
|  | Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | SIA “Ādažu ūdens” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta). | Ādažu |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus | Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju un sakariem Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās – Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Iļķene, Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela) Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā. | Ādažu |
|  | Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Cits finansējums | Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai. | Ādažu |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021. | ES fondu finansējumsCits finansējums (SIA “Balteneko”SIA “Ādažu Namsaimnieks”) | **Izpildīts.** Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos | SIA “Balteneko” | 2022. | ES fondu finansējums Cits finansējums | **Izpildīts.** Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.8. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | Ādažu |
|  | Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | Ādažu |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Ādažu |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību |  |  |  |  |  |  |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas | Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Attīstītas polderu teritorijas. | Ādažu |
|  | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 **(projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)** | APN, P/A “CKS” | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums | Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). | Ādažu |
|  | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) **(Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)** | APN, P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:* jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam),
* jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība,
* Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu,
* Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).

Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. | Ādažu |
|  | **Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā** | **APN, P/A “CKS”** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums****Cits finansējums** | **SAM 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:**1. **Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā.**
2. **Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā.**
3. **Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.**
4. **Esošās koka rievsienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.**
 | **Ādažu Carnikavas** |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pārbūvēta caurteka. | Ādažu |
|  | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | P/A “CKS” | 202**5~~3~~**.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. | Ādažu |
|  | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai | P/A “CKS”, APN | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde. | Ādažu |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai | P/A “CKS” | 2021.-202**5~~4~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. | Ādažu |
|  | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | P/A “CKS” | 2023.**~~-2027.~~** | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. **2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu priekšatlasei.** | Ādažu |
|  | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | P/A “CKS” | 202**5~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu. | Ādažu |
|  | Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā. | Ādažu |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku teritorijā (Vecštāles ceļš, Putraimkalna ceļš, Iļķenes ceļš, Smilškalnu iela, Garciema ceļš, Stempju ceļš u.c.). | Ādažu |
|  | Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Kadagas ceļa norobežošana no gājēju celiņa posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana | P/A “CKS”, AM, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots Mežaparka ceļš (1,6 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā iela, Draudzības iela, Dadzīšu iela (1,5 milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas iela, Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu iela, Baltezera iela u.c, atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm. **2023.gadā pieņemts lēmums par Krastupes ielas atjaunošanu. Īstenots SAM 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts (īstenotas aktivitātes Krastupes ielas atjaunošanas projekta ietvaros).** | Ādažu |
|  | Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunota Smilškalnu iela un Laveru ceļš u.c. Izstrādāts TP Vecštāles ceļa posma no Iļķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai un savienojumam ar Sējas novadu. | Ādažu |
|  | Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Bērzu, Skolas, Inču, Depo iela, Dārza, Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela, Austrumu iela, **Kastaņu iela.** | Ādažu |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā, Baltezera ielā, Draudzības ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu |
|  | Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.). | Ādažu |
|  | Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu |
|  | Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” | P/A “CKS” | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš. | Ādažu |
|  | Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu. | Ādažu |
|  | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.  | Ādažu |
|  | Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.  | Ādažu |
|  | Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. 2022.gadā izbūvēts celiņš. | Ādažu |
|  | **Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai** | **P/A “CKS”** | **2025.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai.** | **Ādažu** |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām. | Ādažu |
|  | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu. | Ādažu |
|  | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | P/A “CKS” | 2025.**-**2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts. | Ādažu |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides  | Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikti pasākumi A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei. 2022 .gadā plānots uzsākt projetēšanu (LVC). | Ādažu |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā. | Ādažu |
|  | Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 **(Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta ietvaros)** | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31 teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu. **Projekts tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.** | Ādažu |
|  | Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Labiekārtotas autobusu galapunktu Kadagā. 2021.gadā īstenots. | Ādažu |
|  | Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Novada teritorijā izveidoti mobilitātes punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie Sūkņu stacijas Baltezerā). 2022.gadā tika veikta SUMBAS projekta izpēte. | Ādažu |
|  | Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā. | Ādažu |
|  | Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. | Ādažu |
|  | Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | P/A “CKS”, APN | 202**6~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pārplānota un paplašināta stāvvieta pie Ādažu vidusskolas. | Ādažu |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Ādažu |
|  | Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana, infrastruktūras ierīkošana), lai nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības iestādēm. | Ādažu |
|  | Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu novada ciemiem un pilsētām (Gaujas aizsargdambis). | Ādažu |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | P/A “CKS”, APN, TPN, attīstītāji | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze un izpēte; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Digitalizācija. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. **Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.** | Ādažu |
|  | Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana | SAN, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums**ES fondu finansējums** | Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”. | Ādažu |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana | P/A “CKS”, **~~TPN~~APN** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). pludmale dzīvniekiem. Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas jaunas piekļūšanas vietas. Regulāri ūdens monitoringa dati. | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas. | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana | P/A “CKS”, TPN, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšanai. | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana | APN, TPN, P/A “CKS”  | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Labiekārtotas publiskās pludmales (pie Vējupes) un 4 publiskās peldvietas: Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes Zīļu ielas galā, pie Dūņezera. **Attīstīt jaunu peldvietu pie Mazā Baltezera – pie kanāla, Vējupes pludmali pie Krastupes ielas.** | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide  | P/A “CKS”, APN | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izveidotas dabas takas (t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi, stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā. | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | APN, P/A “CKS” | **~~2023.-~~**2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidota promenāde gar Vējupi. | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide **(ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)** | APN, P/A “CKS”**~~, TPN~~** | 2023.-202**5~~7~~**. | Pašvaldības finansējumsES fonu finansējumsCits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. **Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.** | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. | Ādažu |
|  | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ādažu novadā izveidots skatu tornis. | Ādažu |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru. | Ādažu |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde | SAN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts Ādažu novada zīmols. Uzdevums tiks pabeigts 2023.gadā. | Ādažu |
|  | Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai | SAN, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai (tīmekļa vietnes atjaunošana, izveidoti video materiāli u.c.). CNC speciālisti piedalījās gan jaunā ģerboņa, gan karoga izstrādē, sniedzot ieteikumus arī vizuālā tēla izstrādei un izmantošanai. 2023.gadā tiks pārmigrēta informācija no tīmekļvietnes adazi.lv uz Valsts kancelejas vienoto tīmekļvietnes platformu. **Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa “Radīts novadā”, kur apkopoti Ādažu novadā strādājošie mājražotāji un amatnieki un to produkcija, tādējādi popularizējot novadnieku veikumu.** | Ādažu |
|  | Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu | SAN, Sporta nodaļa, CNC, ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm **un pasākumiem** Ādažu novadā. 2022.gadā tīmekļa vietnē publicētae-grāmata “Ādaži – pagātnes dialogs ar tagadni” digitālā formātā (https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/05/Adazi\_gramata\_elektroniska\_versija-2021.30.04..pdf). | Ādažu |
|  | Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem | SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdots Ādažu novada kalendārs. | Ādažu |
|  | Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana | CNC, SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists). **Ir izgatavots un tiek izplatīts shematisks buklets “Ko redzēt Ādažu novadā?” latviešu un angļu valodā.** | Ādažu |
|  | Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | P/A “CKS”, ĀNKC, CNC, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. **ĀNKC piedalās satura veidošanā un apkalpošanā.** | Ādažu |
|  | **Ā4.3.1.7. Ādažu pilsētas atpazīstamības sekmēšana un identitātes stiprināšana** | **SAN, ĀNKC** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums, Cits finansējums** | **Izveidojas skaidra Ādažu pilsētas identitāte. Pasākuma īstenošanā tiek iesaistītas vietējās biedrības un uzņēmēji.** | **Ādažu** |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā | CNC, P/A “CKS”, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti. | Ādažu |
|  | Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC, SAN, ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma “EXIT RĪGA ripo” maršruta izstrādē (atbildīgais – **~~T~~t**ūrisma ~~centrs~~ **speciālists**). **2022./2023. gada rudenī un ziemā sadarbībā ar EXIT RĪGA radīti 2 pastaigu maršruti akcijas “Dabas apļi” ietvaros Kadagā, Garciemā-Kalngalē.** | Ādažu |
|  | Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | TPN, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas teritorijas dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | Ādažu |
|  | Ā4.3.2.4. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs | CNC, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus. | Ādažu |
|  | Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. 2022. **un** **2023.gadā** kopā ar EXIT **~~Rīga~~ RĪGA** kolēģiem **dalība tūrisma izstādē-gadatirgū “Rāmavas ievadfestivāls”. Kopā ar tūrisma klastera iniciatīvu “Saviļņojošā Vidzeme” un EXIT RĪGA notika dalība 2023. gada starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour”. Tūrisma piedāvājums arī popularizēts XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku laikā 3. jūlijā Svētku kvartālā Esplanādē sadarbībā ar Vidzemes tūrisma** **asociāciju** **~~piedalījāmies pirmajā VASARAS IEVADFESTIVĀLĀ 2022 RĀMAVĀ, plānots~~**. **Plānots** katru gadu piedalīties vismaz vienā izstādē/ festivālā utt. | Ādažu |
|  | Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide | CNC | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots un labiekārtots mobils tūrisma informācijas centru, kas vismaz 2 dienas var tikt izvietots vietās, kas nav visapmēklētākās tūrisma vietas Ādažu novda teritorijā, kas nav Carnikavas informācijas centra tuvumā. | Ādažu |
|  | **Ā4.3.2.8. Skaitītāja iegāde un izvietošana pie tūrisma piesaistēm** | **CNC** | **2027.** | **Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums** | **Iegādāti pārvietojamie gājēju-velosipēdistu plūsmas skaitītāji. Skaitītāji izvietoti tūrisma piesaistēs monitoringam.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā4.3.2.9. Tūrisma pakalpojumu un informācijas sniedzēju kompetenču celšana vides un ilgtspējības jautājumos, svešvalodu, digitālo risināju jomā** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums** | **Vismaz reizi gadā nodrošināta iespēja svešvalodu apguvei (10 cilvēkiem gadā). Vismaz reizi gadā nodrošināta iespēja digitālo kompetenču apguvei. Vismaz reizi gadā rīkota izglītojoša uzņēmēju tikšanās par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā4.3.2.10. Tūrisma gidu apmācību organizēšana par Ādažu novadu un novada apskates objektiem** | **CNC, biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”** | **2023.-2027** | **Cits finansējums** | **Iesaiste Pierīgas gidu apmācībās, kuras organizē biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā4.3.2.11. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnes (**[**www.turisms.adazi.lv**](http://www.turisms.adazi.lv)**) pilnveidošana** | **CNC** | **2025.** | **Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums** | **Atjaunota un funkcionāla Ādažu novada tūrisma tīmekļvietne.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā4.3.2.12. Darījumu un pasākumu tūrisma attīstības veicināšana** | **CNC** | **2027.** | **Pašvaldības finansējums Cits finansējums** | **Darījumu un pasākumu tūrisms ietver kāzas, konferences, seminārus, svētkus u.tml. pasākumu rīkošanu Ādažu novadā. Plānots veicināt jaunas darījumu vai pasākumu vietas vai norises izveidei sadarbībā ar uzņēmējiem.** | **Ādažu Carnikavas** |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | CNC | 2022.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības finansējums | Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). **Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā.** Tiek atdzīvinātas Nēģu vilciena tradīcijas (Jūra visu gadu projekta ietvaros), papildus objektu veidošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Zvejnieki izveidoja “Tūriama taci Ādažu pagastā, CNC ir gatavs iesaistīties sadarbības projektos pakalpojuma reklamēšanā. Sadarbība ar uzņēmējiem par privāto tūrisma objektu veidošanu (konsultācijas, informatīvais atbalsts). Vērā ņemamu objektu izveide ir nepieciešama ES finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaiste, kā arī papildus pašvaldības finansējums. | Ādažu |
|  | **Ā4.3.3.2. Pieredzējumos un izziņā balstītu piedāvājumu veidošana** | **CNC** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums Cits finansējums** | **Izveidoti pieredzējumos un izziņās balstīti tūrisma piedāvājumi.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā4.3.3.3. Vides izglītības pasākumu organizēšana** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums** | **Katru gadu organizēts vismaz 1 vides izglītības pasākums vietējiem iedzīvotājiem.****2023. gadā organizēti 2 pārgājieni ar dabas ekspertu U. Suško dabas parkā “Piejūra”.** | **Ādažu Carnikavas** |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai | P/A “CKS”**~~, TPN~~** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – ielu, publiskām būvēm pieguļošo teritoriju labiekārtojumi. Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes, piloni, soliņi, suņu urnas. | Ādažu |
|  | Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | APN, TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu, tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Izveidots suņu apmācību laukums. | Ādažu |
|  | Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai  | APN, P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks, Jaunparks). Meža dienu projekti. | Ādažu |
|  | Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | P/A “CKS”, ITN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Ādažu |
|  | **Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts** | **APN, P/A “CKS”** | **2024.-2026.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums** | **Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa.** | **Ādažu** |
|  | **Ā5.1.1.6. Dzeramā ūdens punktu izveidošana novadā.** | **SIA “Ādažu ūdens”, APN** | **2025.-2027.** | **Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums** | **Izveidoti dzeramā ūdens punkti.** | **Ādažu, Carnikavas** |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā  | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | APN, ĀVS, P/A “CKS” | 2018.-2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums | **Izpildīts.** Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem **(projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)** | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums **ES fondu finansējums**Cits finansējums | Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. **Īstenots LEADER finansēts projekts.** | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | P/A “CKS”, Bibliotēka, APN | 202**5~~4~~.-**2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.6. Projekta “Jauna**~~s~~** pirmsskolas izglītības iestāde**~~s~~** **~~projektēšana, būvniecība~~** Podniekos” īstenošana **SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros** | APN, P/A “CKS”, IJN  | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos **~~līdz 300~~** **ne** **mazāk kā 288** vietām. **PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros.** | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | IJN, APN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | ĀBVS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērotas skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā. | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, TPN, Kultūras iestādes | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam **~~m~~** **un** mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām. | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.10. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.1.2.11. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.1.2.12. Jaunas **vispārējās izglītības** **iestādes ~~sākumskolas~~ izbūve ~~Podniekos~~ Ādažos** | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | 2023.-2026. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums**Cits finansējums** | Izprojektēta un izbūvēta jauna **vispārējās izglītības iestāde Ādažos. ~~mācību īstenošanas vieta sākumskolas mācību programmas nodrošināšanai (līdz 300 vietām).~~** | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | 2027. | Pašvaldības finansējums**Cits finansējums** | Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta pie Ādažu vidusskolas.  | Ādažu |
|  | Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | APN, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga). | Ādažu |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.2. Pirmās ielas **42 un Pirmās ielas** 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope” | APN, P/A “CKS” | 2021.-202**6~~4~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pirmās iela **42 un Pirmās ielas** 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. **~~Iespējama~~** **~~ī~~**Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšanai u.c. **Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.** | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.3. **~~Pašvaldības policijas~~** **Depo ielas 2, Ādažos** iekštelpu atjaunošana**, pielāgošana citām funkcijām**  | ĀNPP, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti remontdarbi **~~pašvaldības policijas~~** **Depo ielas 2, Ādažos** iekštelpu atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, pievilcīgākas darba vides un vide apmeklētājiem nodrošināšana. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | ĀNKC | 202**3~~5~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | **Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze.** **~~Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas galerija u.c. Kultūras centra telpas.~~** | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.5. ĀNMS esošo telpu uzlabošana | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā vide. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā tika veikts remonts 4 **~~grupās~~** **klasēs**. **2023.gadā veikts remonts 6 klasēs.** | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 202**4~~3~~**.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.8. ĀPII “Strautiņš” telpu rekonstrukcija un modernizācija | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2021.-2024. | PašvaldībaES fondu finansējums | No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. No vairākiem serveriem izveidots viens servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. ĀPII “Strautiņš” telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem  | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes). | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | P/A “CKS”, APN, CNC | 202**5~~3~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | P/A “CKS”, ĀVS, APN | 2021.-2026. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | ĀVS, Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | **~~Stadionos atjaunota drenāžas sistēma.~~** Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un **~~visi nepieciešamie~~** **iespējamie vieglatlētikas** sektori **(2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes)**. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. **~~2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes.~~** Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenažieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.13. **~~Pašvaldības policijas~~ Depo ielas 2, Ādažos** ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | ĀNPP, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta **~~pašvaldības policijas~~ Depo ielas 2, Ādažos** ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām | ĀNMS | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Ādažu |
|  | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. | Ādažu |
|  | **Ā5.1.3.17. Ādažu bibliotēkas telpu paplašināšana** | **Bibliotēka** | **2023.** | **Pašvaldības finansējums** | **Paplašinātas Ādažu bibliotēkas telpas ēkā Gaujas iela 27B, Ādažos.** | **Ādažu** |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Šķiroto atkritumu konteineru novietnes izvietotas visās blīvi apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veidu. | Ādažu |
|  | Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Visās apbūves teritorijās izvietoti šķiroto atkritumu konteineri. | Ādažu |
|  | Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes) | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota kampaņa par atkritumu aiznešanu (“Ko atnes, to aiznes”). Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Pasaules dabas fondu īstenota kampaņa, Ādažu pagasta teritorijā izvietojot informatīvās zīmes “Ko atnes, to aiznes”. | Ādažu |
|  | Ā5.1.4.4. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | **Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve** | **P/A “CKS”, APN** | **2023.-2027.** | **ES fondu finansējums****Pašvaldības finansējums** | **“LIFEBauhausingEurope” projekta ietvaros izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums.** | **Ādažu** |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā **~~plānots~~** izstrādāt**s** būvprojekt**s~~u~~ jaunu kapa vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā**. | Ādažu |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Ādažu |
|  | Ā5.2.1.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.2.1.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekti. Pēc licenzētās makšķerēšanas ieviešanas īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezerā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Veikts ielaisto zivju monitorings. | Ādažu |
|  | Ā5.2.1.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte. | Ādažu |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana  | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Ādažu |
|  | Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. Tiek izstrādāts TP un veikts IVN (IVN jāizstrādā 2023.gadā). | Ādažu |
|  | Ā5.2.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā makšķerēšana. Gaujā licencētā makšķerēšana ieviesta 2019.gadā (nākamajiem 3 gadiem ir iesniegts iesniegums). | Ādažu |
|  | Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai. | Ādažu |
|  | Ā5.2.3.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT  | Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Ādažu |
|  | Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai  | P/A “CKS”, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai. | Ādažu |
|  | Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunoti mežu resursi. | Ādažu |
|  | Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti un īstenoti pasākumi jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā. 2022.gadā notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā. | Ādažu |
|  | Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība | P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novada teritorijā esošās degradētās teritorijas. 2022.gadā uzsākts process “Artibuss” ēku nojaukšanai. | Ādažu |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti  | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | APN, P/A “CKS” | 2017.-2021. | Cits finansējums | **Izpildīts.** Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana. | Ādažu |
|  | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). **2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai.** | Ādažu |
|  | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu  | P/A “CKS”, ĀVS, KPII | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). | Ādažu |
|  | Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | P/A “CKS”, APN, iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā” | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas energodienas un citi pasākumi, lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par energoefektivitāti. Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. 2022.gadā tika īstenotas tikšanās ar pašvaldības iestādēm. | Ādažu |
|  | Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA “Ādažu ūdens” ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. 2023.gadā plānots ārpakalpojums sistēmas ieviešanai visā novadā. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. 2022.gadā tika veikts ielu apgaismojuma audits. Tiek īstenots projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | P/A “CKS” | 2023.-20**~~30~~27.** | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos). | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | P/A “CKS” | 2025.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. | Ādažu |
|  | Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | P/A “CKS”, IJN, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem. 2022.gadā īstenoti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs. | Ādažu**,** Carnikavas |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu |
|  | Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Ādažu |
|  | Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva. | Ādažu**,** Carnikavas |
|  | Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2026.-20**~~30~~27**. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Ādažu |
|  | Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2023.-20**~~30~~27**. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. CSS plānots pieslēgt Ādažu vidusskolu**,** **~~un~~** domes ēku **un jaunās pašvaldības izglītības iestādes**, tā mazinot fosilā kurināma izmantošanu. | Ādažu |
|  | Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko”, Būvvalde | 2021.-20**~~30~~27**. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “CKS” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām (2022.gadā tika nodots viens siltummezgls). Gaujas 30 un Gaujas 33A savienot ar CSS. | Ādažu |
|  | Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | P/A “CKS”, APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi | 2022.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. | Ādažu**,** Carnikavas |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētas / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022.-2023.gadā tik**a~~s~~** izstrādāts TEP. **Veicināta un attīstīta mikromobilitātes punkta izveide Ādažos.** | Ādažu |
|  | Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | APN, P/A “CKS” | 2021.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk., velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu**, pie jaunām izglītības iestādēm, Podniekos.** | Ādažu |
|  | Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | P/A “CKS” | 2021.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. 2022.gadā **~~uzsākts~~** **īstenots** projekts Laivu ielā. | Ādažu |
|  | Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | SAN, CNC, iestādes un struktūrvienības | 2022.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ņemot vērā, ka pašvaldība regulāri īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. EXIT Rīga, Zaļie Vilcieni, lielā mēroga kampaņām un projektiem ir nepieciešami partneri un papildus finansējums. | Ādažu**,** Carnikavas |
|  | Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējums | SIA “Ādažu ūdens” dūņas varētu ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna ražošanas vienību sabiedriskā vai cita transporta vajadzībām Ādažu novadā | Ādažu |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Ādažu |
|  | Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | SIA “Ādažu ūdens”, Būvvalde | 2022.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs. | Ādažu**,** Carnikavas |
|  | Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | P/A “CKS”, APN, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu. | Ādažu**,** Carnikavas |
|  | Ā6.4.1.4. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2023.-20**~~30~~27**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Ādažu |
|  | Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. Tiek īstenots projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”. | Ādažu |
|  | Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas **~~rada noēnojumu~~ mazina siltuma salu veidošanos** (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | APN, PA“CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. 2022.gadā tika iestādīti 12 koki gar Vējupi. | Ādažu |
|  | **Ā6.4.1.8. Lietus notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana** | **PA“CKS”** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums****Cits finansējums** | **Īstenojot projektus, tiks veicināta ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošana.** | **Ādažu** |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk:* Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem.
* Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas.
* Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai.
* Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c.

Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām. | Ādažu**,** Carnikavas |
|  | Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējums | pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem. | Ādažu, Carnikavas |
| **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību | Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās | APN, P/A “CKS” | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums | Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru ceļš) un “Jaunkūlas”. Veikta šo projektu pēcuzraudzība. | Ādažu |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei | SAN, APN, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē [www.adaz**~~i~~unovads**.lv](http://www.adaziunovads.lv), sadaļā **“Novads” /** “Uzņēmējdarbība”**.** **~~/ “Pašvaldība” / ”Īpašumi” u.c.~~** | Ādažu |
|  | Ā7.1.2.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | **Ā7.1.2.3. RPR un VARAM projekta “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts” īstenošana** | **APN** | **2024.-2026.** | **Pašvaldības finansējums****Cits finansējums** | **Ādažu novadā tiek īstenots RPR un VARAM projekta “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts” īstenošana, kas tiek īstenots jauno uzņēmēju konkursa ietvaros.**  |  |
|  | **Ā7.1.2.4. Aktivitātes tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes palielināšanai** | **CNC, biedrība “Ādažu uzņēmēji”** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums Cits finansējums** | **Piesaistītas investīcijas tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes paaugstināšanai.** | **Ādažu Carnikavas** |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus | Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde | APN, kapitālsabiedrības, Sporta nodaļa | 202**5~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti. | Ādažu |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades **/ kopstrādes** telpu (projektu) radīšanu | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | P/A “CKS”, APN | 202**5~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums. | Ādažu |
|  | Ā7.1.4.2. Koncepcijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā | P/A “CKS”, APN, Būvvalde | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā. | Ādažu |
|  | **Ā7.1.4.3. Kopstrādes, koprades telpu attīstīšana Ādažos** | **APN** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums****Cits finansējums** | **Ādažu novada teritorijā tiek veicināta kopstrādes un koprades telpu izveidošana, t.sk., Pirmā ielā 42A, Ādažos.** | **Ādažu** |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.  | Ādažu |
|  | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms)  | SIA “Ādažu ūdens”, ĀNP | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”) Valsts finansējums (AM) | Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km3 dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai. | Ādažu |
|  | Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Ādažu |
|  | Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana  | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēta informatīvā kampaņa par videi draudzīgām tehnoloģijām. | Ādažu |
|  | Ā7.1.5.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2022. | Cits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”) ES fondu finansējums | Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību. | Ādažu |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus  | Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana **(saistīts ar pasākumu Nr. Ā7.1.2.3.)** | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem. Sākot ar 2022.gadu Ādažu novada Jauno uzņēmēju konkursā pieteikumu varēs iesniegt arī Carnikavas pagasta iedzīvotāji. | Ādažu**Carnikavas** |
|  | Ā7.1.6.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā | IJN, ĀVS, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu pagstā. | Ādažu |
|  | Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide | IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Ādažu |
| **VTP8:** **Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus  | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Ādažu |
|  | Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Ādažu |
|  | **Ā8.1.1.3. Ādažu ģimnāzijas izveide** | **IJN, ĀVS** | **2025.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Ādažos tiek izveidota Ādažu ģimnāziju.** | **Ādažu** |
|  | **Ā8.1.1.4. Izglītības iestāžu organizētie pasākumi vecākiem** | **Izglītības iestādes** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izglītības iestādēs tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas veicina vecāku plašāku, aktīvāku iesaisti bērnu izglītībā, skolas pasākumos.** | **Ādažu** |
|  | **Ā8.1.1.5. Rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā” īstenošana**  | **IJN** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Īstenoti pasākumi, kas noteikti rīcības programmā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā”.** | **Ādažu** |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma  | Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām | IJN | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Ādažu |
|  | Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Ādažu |
|  | Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Ādažu |
|  | **Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekta īstenošana Ādažu novadā** | **IJN** | **2024.-2027.** | **ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums** | **Ādažu novadā īstenots SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekts. Projekta ietvaros pašvaldība iegādājas privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu uzraudzības pakalpojumus (abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi), veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm.** | **Ādažu** |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu  | Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Ādažu |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | IJN, vadība | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. | Ādažu |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu  | Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai | ĀBVS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Līdzfinansējums novadā deklarētajiem bērniem licencētu programmu apgūšanai visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma palielināšana līdz 150 eur mēnesī. Iespēja iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties skolot bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30 audzēkņu gadā). Iedzīvotāju deklarēšanās Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku gadā). | Ādažu |
|  | Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Ādažu |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | IJN, Izglītības iestādes | 2022**.** | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Ādažu |
|  | Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | IJN, Izglītības iestādes | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Ādažu |
|  | Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Ādažu |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenota starpdisciplināra sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu**,** Carnikavas |
|  | Ā8.2.1.2. “Mākslas studijas” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izveidota Mākslas studija. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot daudzpusīgu radošo attīstību. | Ādažu**,** Carnikavas |
|  | Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam | ĀBJSS | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti kritēriji sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam. | Ādažu |
|  | Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana) | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas (futbols, riteņbraukšana). | Ādažu |
|  | Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Ādažu |
|  | Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Ādažu |
|  | Ā8.2.1.7. Izglītības programmas “Mūsdienu ritmi” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2022. | Valsts finansējumsPašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.1.8. Izglītības programmas “Muzikālais teātris” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2025.-2026. | Valsts finansējumsPašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, daudzveidots piedāvājums atbilstoši pieprasījumam. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2026.-2027. | Valsts finansējumsPašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās | ĀNMS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas piedāvājums. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.1.11. ĀNMS dalība Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā | ĀNMS | 2023. **– 2024.** | Cits finansējums | Dalība Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursos Mūzikas un Dejas nozarē ietvaros izsludinātajā atklātu konkursu mērķprogrammā **“Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, nodrošinot mūzikas un dejas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Plānots turpināt VKKF dalību 2024. gadā. 2023. gada saņemts finansējums Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.** | Ādažu, Carnikavas |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana | ĀNMS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodibinātas jaunas tradīcijas, stiprinot lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. | Ādažu, Carnikavas |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju izkopšanai. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās  | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas nometnes un radošās darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. | Ādažu, Carnikavas |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti festivāli – konkursi, nodrošinot radošo platformu audzēkņu mākslinieciskajai un muzikālajai izpausmei, kā arī popularizējot skolas tēlu un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos, Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā Ādažos). | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm  | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums (VKKF) | Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti jomu speciālisti. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi, dažādojot skolas un novada radošo dzīvi (2022.gadā – ideju izstrāde, 2023.gadā – koncepcijas izstrāde un finansējuma meklēšana, 2024.gadā – realizācija.). | Ādažu**,** Carnikavas |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumCits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Ādažu |
|  | Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Ādažu |
|  | Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu. | Ādažu |
|  | Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem. | Ādažu |
|  | **Ā8.3.1.5. Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā** | **IJN** | **2022.-2023.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izpildīts. Mobilā darba ar jaunatni attīstība Ādažu novadā, veicinot jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā, tostarp jauniešu iesaiste kopējās tikšanās vietas izveidē.**  | **Ādažu** |
|  | **Ā8.3.1.6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai** | **IJN** | **2016.-2023.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izpildīts. Tika īstenotas projektā paredzētās aktivitātes Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā. Nodrošināta Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.** | **Ādažu Carnikavas** |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | Ā8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | Izglītības iestādes, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi.Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Ādažu |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošana | IJN | 2022**.** | ES fondu finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūžizglītības iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu. | Ādažu |
|  | Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | IJN, SAN, APN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, u.c.). Tiek publicēti Izglītības un janatnes nodaļai interesējošie jautājumi. | Ādažu |
|  | **Ā8.4.1.3. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem** | **IJN** | **2024.-2027.** | **Cits finansējums** | **Īstenotas aktivitātes neformālās izglītības apguvei, t.sk., latviešu valodas apguvei.** | **Ādažu** |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Ādažu |
|  | Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Ādažu |
|  | Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | IJN, SAN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām. | Ādažu |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | IJN,Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Ādažu |
|  | **Ā8.4.3.2. Jauniešu tikšanos organizēšana ar Ādažu novada uzņēmējiem** | **IJN,****Izglītības iestādes** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Lai veicinātu sadarbību, jauniešiem izpratni par uzņēmējdarbību, organizētas jauniešu tikšanās ar Ādažu novada uzņēmējiem.** | **Ādažu** |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana | IJN, Izglītības iestādes, **~~Sporta nodaļa,~~** NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti. | Ādažu |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana  | IJN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšanai. | Ādažu |
|  | **Ā8.4.5.2. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana** | **IJN** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, “Ēnu dienas”, ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus.** | **Ādažu** |
|  | **Ā8.4.5.3. Jauniešu sadarbība ar uzņēmējiem** | **IJN** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas sekmē jauniešu sadarbību ar uzņēmējiem.** | **Ādažu** |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi visiem klientiem pēc nepieciešamības. | Ādažu |
|  | Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem  | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem Dienas aprūpes centra ietvaros. | Ādažu |
|  | Ā9.1.1.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide | Sociālais dienests, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem. 2022.gadā tika organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem. | Ādažu |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | P/A “CKS”, Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. | Ādažu |
|  | **Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā** | **Sociālais dienests, APN** | **2023.-2026.** | **ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums** | **Tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās.** | **Ādažu** |
|  | **Ā9.1.2.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pielāgošana, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem** | **CNC, P/A “CKS”** | **2027.** | **Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums** | **Paplašinātas tūrisma infrastruktūras piekļuves iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenēm.** | **Ādažu Carnikavas** |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra. | Ādažu |
|  | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija  | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju. | Ādažu |
|  | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas. | Ādažu |
|  | Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Nomainītas operācijas lampas dienas stacionārā. | Ādažu |
|  | Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | **Izpildīts.** Nomainīts operāciju galds dienas stacionārā. | Ādažu |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | Ā9.2.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023.-2027. | Cits finansējums(PPP) | Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību pacientiem saņemt ķīmijterapijas pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā dienas stacionārā. | Ādažu |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu | Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums  | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca” līdzekļi un/vai PPP) | Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide, .sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novada teritorijā. Speciālistu piesaiste, valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma slēgšana. | Ādažu |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi | Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2022. | Valsts finansējums | **Izpildīts.** Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam, kā arī darba vietu izveide, jaunākās medicīniskās pieredzes izmantošanas iespēja. | Ādažu |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca”) | Jaunas apmeklētājiem ērtas un pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt ātrāku pakalpojumu. Uzņēmuma logo tika izveidots 2020.gadā. | Ādažu |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | Sporta nodaļa | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase. | Ādažu |
|  | Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi (piem., disku golfs). **Āra trenežieru izvietošana Ādažu stadiona teritorijā.** | Ādažu |
|  | Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos | Sporta nodaļa | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek apzinātas iespējamās izbūves vietas. Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks. | Ādažu |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols). | Ādažu**Carnikavas** |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Sporta nodaļa | 202**4~~2~~**.-202**5~~4~~**. | Pašvaldības finansējums | Noteikti prioritārie sporta veidi. | Ādažu |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta nodaļa | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | 2021.gadā tika **i**zstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. **2023.gadā SN ir vēl precizēti atbilstoši jaunajam Pašvaldību likumam.** | Ādažu |
|  | Ā10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Ādažu |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Ādažu |
|  | **Ā10.3.2.2. Aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošana** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums Cits finansējums** | **Ik gadu organizēts vismaz viens aktīvā dzīvesveida pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.** | **Ādažu Carnikavas** |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noorganizētas peldēt apmācības. Peldētapmācības nodrošina privātpersonas. | Ādažu |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | **Regulāri tiek nodrošināti** **~~A~~a**ugstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:* Populāru mūzikas grupu koncerti.
* Klasiskās kamermūzikas koncerti.
* Profesionālu teātru viesizrādes.
* Dabas koncerti un izrādes.
* Mākslas plenēri un performances.
* Starpžanru un eksperimentāli projekti.
* Gaujas svētki.
* Gadskārtu svētki.

Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Ādažu |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Ādažu |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Ādažu |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Ādažu |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Ādažu |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Ādažu |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem  | Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana **un prezentēšana** | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. **Izpētes rezultātu prezentēšana.** | Ādažu |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Apzināti, zinātniski izpētīti novada militārā mantojuma objekti. | Ādažu |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. | Ādažu |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. 2022. – 2023.gadā plānots uzsākt darbu Satversmes tēva Fēliksa Cielēna piemiņas iemūžināšanai. | Ādažu |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. | Ādažu |
|  | Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots un Ādažu centrā uzstādīts piemineklis (vides objekts) Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņai. | Ādažu |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana  | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Labiekārtots un popularizēts valsts nozīmes vēstures piemineklis – piemiņas vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot izzinoša satura materiālu sabiedrības informēšanai. Baltā Krusta piemiņas vietas labiekārtošanu pārcelt uz 2023.gadu. Popularizēšana (ekskursijas, publikācijas) notiek pastāvīgi. | Ādažu |
|  | Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana | ĀPII “Strautiņš”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota un publiskota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi. | Ādažu |
|  | Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta nodaļa, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Ādažu |
|  | **Ā11.3.6.4. Pasākumu rīkošana novada kultūrvēsturisko mantojuma izzināšanai** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Organizēts vismaz 1 kultūrvēsturiskās izziņas pasākums vietējiem iedzīvotājiem katru gadu.****2023. gadā organizēts viens pārgājiens ar vēsturnieku Aivaru Jakoviču no Baltezera līdz Ādažiem, iepazīstot Baltezera baznīcu, vēsturisko Baltezera sūkņu staciju, Alderu muižu, Podnieku mājas un bijušo Ādažu pagastmāju.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā11.3.6.5. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai** | **CNC** | **2021.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai, tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā.** | **Ādažu** |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana | IJN, Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm; braukšanas izdevumu izglītojamajiem un senioriem segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm no dažādām sociālajām grupām; iespēja daudzbērnu ģimenēm apmeklēt pašvaldības organizētus maksas pasākumus ar atlaidēm). | Ādažu |
|  | Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana. | IJN, Sociālais dienests, Pensionāru padome | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas darbības pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšanai. | Ādažu |
|  | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | IJN, Izglītības iestādes, CNC, **~~Sporta nodaļa,~~** NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. | Ādažu |
|  | Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana | IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumCits finansējums | Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai. | Ādažu |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana | Izglītības iestādes,IJN, **~~Sporta nodaļa,~~** NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolas un vidusskolās. | Ādažu |
|  | Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm | Izglītības iestādes, IJN, APN, CNC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). | Ādažu |
|  | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai **(projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001)** | APN, pašvaldības iestādes | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā. | Ādažu |
|  | **Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros** | **APN, pašvaldības iestādes** | **2024.-2029.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums** | **SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”.** | **Ādažu, Carnikavas** |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām  | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā. | Ādažu |
|  | **Ā12.2.1.2. Sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm ar bērniem** | **Sociālais dienests** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Ģimenēm ar bērniem tiek sniegta sociālā palīdzība un atbalsts.**  | **Ādažu** |
|  | **Ā12.2.1.3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas pasākumu īstenošana** | **Izglītības iestādes** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izglītības iestādēs tiek īstenoti pasākumi, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu. Sabiedrība tiek izglītota par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un to nozīmīgumu. Pedagogu kompetences stiprināšana darbā ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, papildinot zināšanas par agrīnu risku atpazīšanu.** | **Ādažu** |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām  | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar ierobežotām iespējām. | Ādažu |
|  | Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināta individuāla pieeja (pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti. | Ādažu |
|  | Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskās un emocionālās integritātes mazināšanai. | Ādažu |
|  | Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Sociālais dienests,IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts adoptējamiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Ādažu |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana  | ITN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video novērošanas kameras Kadagas ciemā, Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt Ādažu centru. | Ādažu |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts  | ĀNPP | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Ādažu |
|  | Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti un novadīti semināri par drošību novada iedzīvotājiem, uzticības radīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai. | Ādažu |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana | TPN, Vadība, Būvvalde, P/A “CKS”, JIN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu noteikšanai. Izpildīts. Pilsētas statuss piešķirts 01.07.2022. | Ādažu |
|  | Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana | TPN, Vadība, Būvvalde, APN, P/A “CKS”, JIN | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas noteiktas Ādažu novada teritorijas robežas. Ierosinājumu par robežu pārskatīšanu pie Ropažu novada gatavo Ropažu novada pašvaldība. | Ādažu |
|  | Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana | TPN, APN, Būvvalde | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas. | Ādažu |
|  | Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos | JIN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos. | Ādažu |
|  | Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | TPN, Būvvalde, APN, P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunkāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte. | Ādažu |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam | Grāmatvedība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  | Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāns, veikta tā pārskatu izstrāde. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas paredz apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības attīstība u.tml. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumi. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu pasākumu programma. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija | APN, TPN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija | APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija | TPN, APN, iestādes, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.12. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde | NĪNo, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada mežu inventarizācijas plāni. | Ādažu**Carnikavas** |
|  | Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde | P/A “CKS”, NĪNo | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plāns. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde | TPN, P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā, vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā u.c.). | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību | Grāmatvedība | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību, palielinot NĪN atlaides piemērošanas periodu personām, kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.17. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde | TPN | 2024. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskā koncepcija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde | TPN, P/A “CKS”, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta mobilitātes plāns vai Ādažu novada teritorijai. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija | P/A “CKS”, TPN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas plāns, t.sk., veikts esošās situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta apsaimniekošanas pasākumi un plānoto izmantošana. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde | P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam Ādažu novadam, kurā tiks sniegta informācija par esošo situāciju konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā Ādažu novadā. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde | CNC, P/A “CKS”, TPN | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāns visai Ādažu novada teritorijai. Nepieciešams papildus finansējums, sadarbības plāns ar privātajiem investoriem, kā arī valsts organizatoriem – Dabas parks Piejūra, Rīgas meži, Latvijas valsts meži utt. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija | APN | 2022.-202**4~~3~~**. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk., izskatot jautājumus par dabiskās buferzonas izveidi vai atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde | P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde | TPN, P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības plāns visam Ādažu novadam, konkretizējot dabas vērtības, kas būtu jāsaglabā. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde | APN | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada velokoncepcija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sociālais dienests | 2022.-202**4~~3~~**. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sporta nodaļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | **~~Aktualizēta /~~** **2023.gadā** izstrādāta **un** **apstiprināta** Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija **2023. – 2027.gadam**. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | IJN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada izglītības attīstības stratēģija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde | APN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcija. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.31. **EUCF projekta īstenošana, t.sk.,** Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde **Nr. 03LV000671X** | APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP | 2022.-202**4~~3~~**. | ES fondu finansējums | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. **Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskāa apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā.** Īstenots EUCF programmas projekts. | Ādažu |
|  | Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam | CNC | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāta vidējtermiņa Ādažu novada tūrisma attīstības stratēģija. 2022.gadā bija izstrādes procesā. | Ādažu |
|  | **Ā13.1.2.33. Komunikācijas plāna izstrāde tūrisma pakalpojumu eksportspējas veicināšanai** | **CNC** | **2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izstrādāts uz ārvalstu tirgu vērsts komunikācijas plāns.** | **Ādažu Carnikavas** |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām | Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi  | APN, TPN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi. | Ādažu |
|  | Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”  | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”. | Ādažu |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana | SAN, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas. | Ādažu, Carnikavas |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā | PA “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsValsts finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu infrastruktūras jomā: Alderu ielas infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un velo celiņa izbūve, apgaismojuma izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš no Murjāņiem līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām mobilitātes jautājumos: sabiedriskais transports, velotransporta lietošana, mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana, vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide, veloceliņu savienojumi, dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezera stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot iespējas to savienot ar Alderu ceļa izbrauktuvi, Garkalnes pārbrauktuve. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos | APN, PA “CKS”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo maršrutu izstrādē, velo maršrutu marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas savienojumu plānošanā un integrēšanā. Finansējuma trūkums velo ceļa izbūvei. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība | TPN, P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Cits finansējums | Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR un Satiksmes ministriju īstenots “Park & Ride” koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu infrastruktūras attīstība. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos | TPN, P/A “CKS”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas, jūra, rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA “Rīgas ūdens” teritorijas izmantošana), rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga izstrāde u.c. Vērienīgo ūdens infrastruktūru projektu izstrādei ir nepieciešams piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.6. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (Exit Rīga) īstenošana | CNC  | 2021. | ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde. Tūrisma centrs aktīvi strādā, iesaistoties tūrisma attīstības projektos, jaunā klastera projektu realizēšanai būs nepieciešams papildus finansējums. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība | APN | 202**6~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidota un iedzīvināta pašvaldību sadarbības platforma, kas ietver gan nacionāla, gan starptautiska mēroga jautājumu koordinētu attīstību un interešu pārstāvniecību, gan vietējas nozīmes jautājumu koordinēšanu un kopīgu projektu attīstību. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā | ĀNPP | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. Droša vide. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde Lielajam Baltezeram, licencētā zveja, īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti, Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” izmantošana, Piejūras dabas parka apsaimniekošana. Meža joslu saglabāšana un audzēšana kā dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ūdenssaimniecības, komunālo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu u.c. jomās. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Notiek sekmīga sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ropažu novada Garkalnes pagastu par Baltezera kapiem. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.14. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta pasākumu organizēšana, sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu sporta būvju izveide u.c.). | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām izglītības jomā (kopīgu pirmsskolas izglītības iestāžu izveide u.c.). | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā | ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā (pasākumu kalendāru salāgošana, koncertu un izrāžu rīkošana, kopīgu piedāvājumu gatavošana u.c.). **ĀNKC regulāri sadarbojas ar producentiem koncertu, izrāžu grafika plānošanā.** | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.). | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma pakalpojumi. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība konkurētspējas jautājumos, vienotas Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde, iekļaušanās TEN-T transporta tīkla, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana. | Ādažu |
|  | Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, sadraudzības attiecību stiprināšana, pieredzes apmaiņa, kopprojektu ieceru sagatavošana. Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai. Sadarbība ar Slobožanskas pašvaldību (Ukrainā). | Ādažu |
|  | **Ā14.1.1.22. Sadarbība dabas bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos**  | **APN, CNC, PA “CKS”** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums****Cits finansējums** | **Īstenots sadarbības projekts bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos Latvijā un Igaunijā (Interreg programmas Igaunijas – Latvijas projektu programmā 3. un 4. prioritātē).** | **Ādažu, Carnikavas** |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību | APN, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem, uzņēmējiem saistībā ar industriālo teritoriju attīstību. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem | JIN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem | IJN, APN, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast darbu novada teritorijā. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā | ĀVS, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.6. Kuģīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība | PA “CKS” | 2024.-2027. | Cits finansējums | Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem | PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Autobusu un vilcienu kustību laiki ir saskaņoti, nodrošinot, ka tie papildina viens otru. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. Sekmēt elektrisku sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu autobusu pieturās visā novada teritorijā. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu  | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | PA “CKS” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.) | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.). | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs) | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Notiek sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs). | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde | APN, TPN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits **~~F~~f**inansējums | Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek izstrādāta Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģija. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā | APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS “SEB Banka” organizētajā grantu programmā “(Ie)dvesmo”, palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā | APN | 2022.-2027. | Cits finansējums | Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana | CNC | 2027. | Cits finansējums | Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem | ITN, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai | P/A “CKS”, kapitālsabiedrības | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai. | Ādažu |
|  | Ā14.1.2.19. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | **Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā** | **NĪN, APN** | **2023.-2026.** | **Cits finansējums** | **Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.2.21. Sadarbība ar SIA “Rīgas meži”** | **P/A “CKS”, APN, NĪN** | **2024.-2027.** | **Pašvaldības finansējums****Cits finansējums** | **Notiek sadarbība ar SIA “Rīgas meži” meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas, meža rekreatīvās vērtības paaugstināšanas, vadošo sugu un meža biotopu un tiem raksturīgo sugu daudzveidības saglabāšanas, efektīvu vides izglītības programmu īstenošanas, zaļo teritoriju pieejamības uzlabošanas sabiedrībai jautājumos. Izveidots dūņu poligons. Tiek sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana un ES Zaļā kursa mērķu īstenošana.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.2.22. Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma jomā** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums Cits finansējums** | **Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma informācijas pieejamības veicināšanai, veidojot tūrisma informācijas punktus (stendi, tūrisma materiāli) uzņēmumos.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā14.1.2.23. Sadarbība ar uzņēmējiem jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai Kadagā** | **APN, Dzīvokļu komisija, NĪN** | **2023.-2026.** | **Cits finansējums** | **Sadarbība ar uzņēmējiem ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanai Ādažu novada teritorijā. Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 izbūvētas daudzdzīvokļu mājas 60 dzīvokļiem.** | **Ādažu** |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi”  | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | TPN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1. | Ādažu |
|  | Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā | PA “CKS” | 2021.-2027. | Valsts finansējums | Notiek regulāra saziņa par nepieciešamajiem uzlabojumiem uz ceļiem un ielām, kas pieder valstij, bet atrodas Ādažu novadā. | Ādažu |
|  | Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ropažu novada domi. | Ādažu |
|  | Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Izveidots savienojums zem A1 tilta. | Ādažu |
|  | Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. | Ādažu |
|  | Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Cits finansējums | Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar autoceļu A2. | Ādažu |
|  | **Ā14.1.3.7. AUGMENTED CCAM projekta īstenošana** | **APN** | **2022.-2025.** | **Cits finansējums** | **Projekta ietvaros papildinātā veidā virtuālā un fiziskā vidē, t.sk., Ādažu pilsētā, notiks dažādu autonomās mobilitātes risinājumu novērtēšana. Tiks rasti ieteikumi fiziskās un digitālās infrastruktūras (autoceļi, sakaru līdzekļi, datu apstrādes iekārtas un algoritmu sistēmas) uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt plaša mēroga autonomās mobilitātes ieviešanu. Projekts tiek īstenots 13 valstīs un tajā piedalās 27 partneri.** | **Ādažu** |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS  | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | P/A “CKS”, AM[[1]](#footnote-1) | 2024.-2025. | Cits finansējums | Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km). | Ādažu |
|  | Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana | AM | 2021.-2027. | Cits finansējums | 2022.gadā atjaunots Mežaparka ceļš. | Ādažu |
|  | Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu |
|  | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | AM[[2]](#footnote-2) | 2023.-2027. | Cits finansējums | Atjaunots Iļķenes ceļš. | Ādažu |
|  | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | P/A “CKS”, AM[[3]](#footnote-3) | 2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos. | Ādažu |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana | APN | 2021.-202**3~~7~~**. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Informācijas apkopošana no uzņēmējiem saistībā ar nekustamiem īpašuma pieprasījumiem no LIAA. | Ādažu |
|  | Ā14.1.6.2. Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Info dienu organizēšana, informācijas apkopošana, informatīvs atbalsts uzņēmējiem. | Ādažu**Carnikavas** |
|  | Ā14.1.6.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | **Ā14.1.6.4. Sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā** | **APN** | **2023.-2027.** | **Cits finansējums** | **Notiek sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā.** | **Ādažu****Carnikavas** |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji” | APN**,** vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, pasākumā “Uzņēmēju brokastis” un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un apvienību “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.Dalība MK noteikumu izstrādē. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole”. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība” | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība”. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar asociācijām. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām | Sporta nodaļa**,** ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta federācijām: “Latvijas Sporta cīņas federācija”, “Latvijas Džudo federācija”, “Latvijas Orientēšanās federācija”, “Latvijas Volejbola federācija”**,** **Latvijas Vieglatlētikas savienību**. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā | Izglītības iestādes, IJN, ĀNKC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. **ĀNKC regulāri piedāvā pasākumus bērniem un ģimenēm.** | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā. **2022.gadā noasfaltētas BMX trases virāžas. 2023.gadā uzbūvēt starta kalna uzbrauktuve.** | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | IJN, Izglītības iestādes | 2022.- 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana | APN | 2022. | ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Sadarbībā ar nodibinājuma “Imants Ziedoņa fonds “Viegli”” uz Ādažu vidusskolas ēkas dienvidu fasādes sienas (sporta centra lietošanā esošās ēkas daļā) izveidots sienas gleznojums “Radi”, kas ir viens no pieciem lielformāta darbiem, kurus 2022.gadā nodibinājums “Viegli” īsteno sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”, realizējot projektu “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments”. | Ādažu |
|  | Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” **/ “River networks”** | ANP, CNC | 2023.-2026. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites. **Interreg Est-Lat programmas projekts.** | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā14.1.7.1**3~~2~~**. Dalība biedrības “Baltijas krasti” vides izglītības kampaņā “Cik maksā daba?” | APN, P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2023. | Valsts finansējums | Dalība kampaņā “Cik maksā daba?”, ko organizē biedrība “Baltijas krasti” sadarbībā ar nodibinājumu “Eko forums”. Kmapaņas, jeb projekta mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību, un tajā skaitā arī informēt pašvaldību teritoriju plānotājus par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, praksē izmantojot ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtējuma materiālus un rīkus. Projekta laikā Ādažu novadā tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1) Pašvaldības pārstāvju dalība seminārā par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un ekosistēmu pakalpojumu koncepta pielietošanu praksē; 2) Izglītojošas ekspedīcijas dabā skolēniem; 3) Izglītojošas ekspedīcijas dabā vietējiem iedzīvotājiem; 4) Izglītojošas spēles pilsētas / novada svētkos. | Ādažu, Carnikavas |
|  | **Ā14.1.7.14. Spānijas Jauniešu asociāciju federācijas Eiropas mobilitātei projekta īstenošana (CERV programmas projekts “YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation”)** | **APN** | **2022.-2023.** | **Cits finansējums** | **Sadarbībā ar Spānijas Jauniešu asociāciju federāciju Eiropas mobilitātei īstenot projektu “YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation” pašvaldību tīklu veicināšanas uzsaukumā “Networks of Towns”.** | **Ādažu****Carnikavas** |
|  | **Ā14.1.7.15. Nīderlandes asociācijas “Vereniging Regio Water” projekta “EuroPolders” īstenošana** | **APN** | **2024.-2027.** | **Cits finansējums pašvaldības finansējums** | **Sadarbībā ar Nīderlandes asociāciju “Vereniging Regio Water” un sadarbības partneriem no 23 ES valstīm īstenot projektu Eiropas Savienības programmas Interreg Europe 2021-2027 ietvaros.** | **Ādažu****Carnikavas** |
|  | **Ā14.1.7.16. Erasmus+ projekta “Flock of Ideas” īstenošana** | **IJN, APN** | **2023.-2024.** | **ES fondu finansējums****pašvaldības finansējums** | **Sadarbībā ar Latvijas radošo sacensību platformu “Tandeems” un Igaunijas “think tank” DD foundation īstenots Erasmus+ projekts “Flock of Ideas”, kura ietvaros tiks veidota saikne starp jauniešiem un pašvaldībām, kā arī veicināta vietējo iedzīvotāju un jauno profesionāļu digitālās prasmes. Projekta ietvaros tiks rīkotas 5 ideju sacensības par pilsētvidi, katrā no tām ievācot 10-50 jauno profesionāļu radītas idejas.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.7.17. Sadarbība ar biedrību “Sudrablasis”** | **CKS** | **2023.-2024.** | **Cits finansējums** | **Sadarbībā ar biedrību “Sudrablasis” veicināt dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas darbus Gaujā, Ādažu novada teritorijā, veikt daļēja sakritušo koku izvākšanu, ūdensaugu daļēju pļaušanu, atkritumu izvākšanu un Gaujas gultnes irdināšanu.** |  |
|  | **Ā14.1.7.18. Sadarbība ar biedrību “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība”** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Cits finansējums pašvaldības finansējums** | **Noslēgts sadarbības līgums, lai īstenotu 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” ietvaros īstenojamo reģionālā sadarbības tīkla projektu, kā arī citas aktivitātes, t.sk., izstrādāti ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti.** | **Ādažu Carnikavas** |
|  | **Ā14.1.7.19. Sadarbība ar NVO tūrisma jomā** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums Cits finansējums** | **Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrībām “Pierīgas tūrisma asociācija”, “Vidzemes tūrisma asociācija”, Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” u.c. tūrisma nozares organizācijām. Piesaistītas investīcijas tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes paaugstināšanai un kvalitātes palielināšanai. Izveidoti vairāki ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti.**  | **Ādažu Carnikavas** |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS | 2021.-202**5~~4~~**. | Valsts finansējums | Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos. | Ādažu |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | **Ā14.1.9.1. Sadarbība projekta “Atjaunīgās enerģijas koplietošana enerģijas kopienās” īstenošanā** | **P/A “CKS”, APN** | **2023.-2027.** | **ES fondu finansējums****Cits finansējums** | **Projekta mērķis – pilnveidot projektā iesaistīto reģionu attīstības politikas instrumentus, lai sekmētu energokopienu darbības principu ieviešanu un pilnveidošanu, nodrošinot aktīvāku energokopienu dalību enerģijas tirgū – ražojot, patērējot, koplietojot, pārdodot un uzkrājot elektroenerģiju, kā arī iesaistoties tīkla elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās. Projekta aktivitāšu pamatā tiks nodrošināta teritoriālā sadarbība starp partnervalstīm un dalīšanās ar labās prakses piemēriem iedzīvotāju energokopienu izveidē vietējās teritorijas attīstības veidošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.9.2. Sadarbība projekta “SECON: Regionl Policies to Support Social Economy and Social Enterpreneurship” īstenošanā** | **VRG, APN** | **2023.-2027.** | **ES fondu finansējums** | **Projekta mērķis – veicināt ES reģionu pieredzes, lai uzlabotu poliikas plānošanu un īstenošanu sociālās ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Projekta ietvaros tiek veikti pieredzes apmaiņas braucieni, dalīšanās ar labās prakses piemēriem, labās prakses pārņemšana, ieviesti uzlabojumi savā reģionā.** | **Ādažu****Carnikavas** |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | IJN, Izglītības iestādes**, CNC** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. **Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augstskolu “Turība”.** | Ādažu**Carnikavas** |
|  | Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Ādažu |
|  | Ā14.1.10.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā. Īstenoti sadarbības projekti izglītības jomā. Īstenots Erasmus+ akreditācijas process ĀVS. ĀVS līdzdarbojas Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā un skolā izveidots Eurodesk informācijas punkts. Projekta “INCLUSION MAKES FRIENDSHIPS” (“Iekļaušana veido draudzības”) īstenošana, kura mērķi ir: skolu vadības grupu sadraudzība, iekļaujoša skolas vide sākumskolas un pamatskolas posmā, Latvijas un Islandes izglītības sistēmas iepazīšana. Erasmus+ projekta “Children of a Green World” īstenošana (Projekta pamatmērķi: 1) vide un cīņa pret klimata pārmaiņām; 2) kopīgas vērtības un skolēnu pilsoniskās līdzdalības attīstība; 3) Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma, tradīciju un vides jautājumu popularizēšana, stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm (Čehija, Turcija, Grieķija, Spānija)). | Ādažu |
|  | Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā | ĀVS | 2022.-2027. | Cits finansējums | ĀVS sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu novadā. | Ādažu |
|  | Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā | ĀVS, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības projekti un pasākumi izglītības jomas attīstībai un izglītības kvalitātes uzlabošanai. | Ādažu |
|  | Ā14.1.10.7. Projekta – inici**a~~z~~**tīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana | Vadība | 2022.**-**2023. | Cits finansējums | Īstenots pilotprojekts – iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”, kura mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiķu Eiropas mēroga tīklu, lai vietējo sabiedrību informētu par Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm. | Ādažu |
|  | Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana | ĀVS | 2022.-2023. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības,skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte. | Ādaži |
|  | Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros | **~~ĀN~~APN**, PA “CKS” | 2023.-2026. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā. | Ādaži |
|  | **Ā14.1.10.10. Itālijas pašvaldības Magliano Alpi projekta par energokopienām īstenošana** | **APN** | **2024.-2025.** | **Cits finansējums pašvaldības finansējums** | **Sadarbībā ar Itālijas pašvaldību Magliano Alpi un sadarbības partneriem no Latvijas īstenot projektu Eiropas Savienības programmas Citizens, Equality, Rights and Values ietvaros.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.10.11. Projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošana** | **ĀVS** | **2023.-2024.** | **ES fondu finansējums****pašvaldības finansējums** | **Sadarbībā ar IZM īstenots projekts “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”, kura ietvaros plānots piegādāt Ādažu novadam 125 līdz 128 portatīvos datorus, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kuri mācās vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.10.12. Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekta īstenošana** | **ĀNMS** | **2024.-2025.** | **ES fondu finansējums****pašvaldības finansējums** | **Īstenots Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekts. Tā ietvaros plānotās aktivitātes jauniešiem dos iespēju padziļināti apgūt digitālās prasmes un zināšanas neformālās izglītības ceļā, piedaloties neformālās mācībās, meistarklasēs un apmeklējot dažādus uzņēmumus, iepazīstot dizaina profesijas iespējas Latvijā un ārpus tās.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.10.13. Sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanā** | **IJN** | **2022.-2024.** | **Cits finnsējums pašvaldības finansējums** | **Programma paredzēta bērniem vecumā 4-7 gadi ar uzvedības problēmām. Speciālistu komanda vienlaicīgi atsevišķās grupās strādās gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem. Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.10.14. Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” īstenošana** | **IJN** | **2023.** | **ES fondu finansējums** | **Ādažu novadā tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas piedāvājumu realizēt projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) par pilotēšanu Projektā izstrādātām neformālās izglītības programmām: 1) “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” 7 (septiņi) moduļi, 2) “Manu personīgo finanšu plānošana” 6 (seši) moduļi. Projekta īstenošana pilnveidos iedzīvotāju profesionālās kompetences, iegūtās zināšanas spēs pielietot praksē, kā arī motivēs arī turpmāk piedalīties kursos un apmācībās.** | **Ādažu** |
|  | **Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana** | **APN** | **2024.-2027.** | **ES fondu finansējums****Pašvaldības finansējums** | **Sadarbībā ar Horvātijas pašvaldībām Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta īstenot projektu “Talantu izmantošana sarūkošās pilsētās” Eiropas Savienības programmas Eiropas pilsētu iniciatīva ietvaros, lai pārbaudītu jaunus risinājumus talantu noturēšanai un piesaistīšanai vietējai teritorijai.** | **Ādažu** |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā  | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei. | Ādažu |
|  | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. | Ādažu |
|  | Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu**Carnikavas** |
|  | Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku **~~dekorācijas īpašumos~~ noformējums**” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Ziemassvētku **~~dekorācijas īpašumos~~ noformējums**”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu**Carnikavas** |
|  | Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm. | Ādažu |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos. | Ādažu |
|  | Ā15.1.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā | APN, Sociālais dienests, **ĀNKC, IJN** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti. | Ādaži, Carnikavas |
|  | Ā15.1.2.5. Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošana | Sociālais dienests | 2022.-2023. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Īstenota dalība projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobācijas pilotprojektā, kurā iesaistīts vecākais kopienas sociālais darbinieks. | Ādažu, Carnikavas |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā  | Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | Vērtēšanas komisija | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā | SAD | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums | Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā. | Ādažu, Carnikavas |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana | Sociālais dienests, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., izveidotas brīvprātīgās darba prakses vietas skolēniem un jauniešiem novadā. | Ādažu |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikt aktivitātes, kā paaugstināt Ādažu novada iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti, **t.sk. nodrošināt ērtu un mūsdienīgu suvenīru iegādi Informācijas centrā Carnikavā**. ĀVS piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā16.1.1.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis**, ātruma mērierīce. Bibliotēkās notiek pakāpeniska datoru, printera u.c. iekārtu nomaiņa, iegādātas jaunas iekārtas (čeku printeris, lasīšanas lupa ar apgaismojumu), mēbeles, bibliomāts, paplašināts bibliotēku fonds**. | Ādažu |
|  | Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam | IJN, Izglītības iestādes | 2022.**~~-~~**2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.2023. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novada pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam. | Ādažu. Carnikavas |
|  | Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamas un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidota institūcija vides jautājumu pārvaldībai – PA “CKS” ir Vides nodaļa. | Ādažu |
|  | **Ā16.1.1.10. Pilsētnieka kartes ieviešana Ādažu novadā** | **Grāmatvedības nodaļa** | **2023.-2024.** | **Pašvaldības finansējums** | **Ādažu novadā ieviesta pilsētnieka karte.** | **Ādažu, Carnikavas** |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai | ITN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novadā. 2023.gadā Bāriņtiesā nodrošināt “ZZ Dats” programmatūras nodrošinājumu BARIS 2.kārtu, kā arī Ādažu novada mājaslapas pārmigrēšana uz valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu. **Nodrošinātas digitālās iespējas tūrisma piedāvājumu rezervēšanai, kā arī tūrisma informācijas pieejamību Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē.** | Ādažu, Carnikavas |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās | Personāldaļa | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. | Ādažu, Carnikavas |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novada jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. Īstenots projekts “Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība”. | Ādažu, Carnikavas |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus  | Ā16.1.5.1 Pašvaldības aktīvu datu digitalizācija | P/A “CKS”,NĪNo | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Digitalizēti pašvaldības resursu dati. | Ādažu, Carnikavas |
|  | Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem | NĪNo, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota interaktīva karte visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c. | Ādažu, Carnikavas |

# **Rīcības plāna aktualizācija Carnikavas pagastam**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos | P/A “CKS”**, SIA “Ādažu ūdens”** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Garciemā un paplašināti Kalngalē un Carnikavā. Palielināta attīrīšanas iekārtu jauda Kalngalē. Garciema stacijas apkaimes ūdenstīkla izbūve. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. Kalngale NAI paplašināšana. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). | Carnikavas |
|  | C1.1.2.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | **C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana** | **P/A “CKS”** | **2017.-2023.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums** | **Īstenots. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.** | **Carnikavas** |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Modernizētas katlumājas.  | Carnikavas |
|  | C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Daudzdzīvokļu namu siltummezgli nodoti namu biedrību vai apsaimniekotāju īpašumā. | Carnikavas |
|  | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | **~~P/A “CKS”~~** **SIA “Ādažu Namsaimnieks”** | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā. | Carnikavas |
|  | C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā | P/A “CKS” | 2022.-202**5~~4~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | 2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. **Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti.** | Carnikavas |
|  | C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2023.gadā plānots izstrādāt TEP vienas katlu mājas būvniecībai. | Carnikavas |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Carnikavas |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | ITN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti interneta pieejas punkti novada ciemos (Carnikavā, Kalngalē). | Carnikavas |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana | P/A “CKS”, APN | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenoti meliorācijas pasākumi. | Carnikavas |
|  | C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas funkcionēšana. Novērsta teritoriju applūšana. Rekonstruēti un izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši apsekojuma rezultātiem. Iegādāta atbilstoša uzturēšanas tehnika | Carnikavas |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | P/A “CKS” | 2024.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS. | Carnikavas |
|  | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju **(Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)** | P/A “CKS”*,* APN | 2025.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju. | Carnikavas |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana | TPN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts gājējiem un transportam drošs Carnikavas ciema centra plānojums. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m) **–** tika īstenots 2021.gadā. | Carnikavas |
|  | C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas īstenošana | APN,P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts gājēju/velo tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu Carnikavā. | Carnikavas |
|  | C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa | P/A “CKS”, Latvijas valsts ceļi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Gājēju pārejas projektēšana Garupē un saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju barjeru izbūve O.Vācieša ielā no Kalmju ielas līdz Tulpju ielai. Jauna apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā, Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Carnikavas |
|  | C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām. | Carnikavas |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši P/A “CKS” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un novada AP uzstādījumiem. Projekts “Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. | Carnikavas |
|  | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas (īstenots 2021.gadā) pārbūve (īstenots 2020.gadā).Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. Laivu ielas un tai pieguļošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība. | Carnikavas |
|  | C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana  | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas upei – Atpūtas iela. | Carnikavas |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” | APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). **ELFLA projekts.** | Carnikavas |
|  | C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā” | APN | 202**5~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1. | Carnikavas |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | P/A “CKS”, APN | 202**5~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koka laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana).Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere).Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir). | Carnikavas |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība | APN, P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta izveidei pār Lilasti. | Carnikavas |
|  | C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.). | Carnikava |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides  | C3.2.1.1. **~~Apļveida kustības~~** **Divlīmeņu šķērsojuma** izbūves veicināšana uz A1 | Vadība, P/A “CKS”, APN | 2021.-202**5~~4~~**. | ES fondu finansējumsValsts finansējums | Izprojektēts **~~apļveida~~** **~~savienojums~~ divlīmeņu** **šķērsojums uz** **~~ar~~** A1 no Carnikavas uz Ādažiem. | Carnikavas |
|  | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | P/A “CKS” | **~~2026.-~~**2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.  | Carnikavas |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidots stāvlaukums Laivu ielā Carnikavā **- izpildīts**. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks) **– izpildīts**. Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. **Īstenots projekts “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē”.** | Carnikavas |
|  | C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”) | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022.gadā **~~tiek uzsākta~~** **veikta** TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 2023. gadā **~~jā~~**uzsāk**ta** projekēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplāsināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobīļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm. | Carnikavas |
|  | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | Sporta nodaļa | 202**6~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona. | Carnikavas |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | C3.2.3.1. Skolēnumikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām | PA “CKS” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Apzināta un izvērtēta mikroautobusu pakalpojumu nepieciešamība Carnikavas novada iekšējai sasniedzamībai un apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems) sasniedzamībai.Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem. | Carnikavas |
|  | C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS”, APN, TPN**, CNC** | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Carnikavas |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana  | P/A “CKS”APN | 2020.-2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā. | Carnikavas |
|  | C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava  | P/A “CKS”,APN | 2022.-2026. | Pašvaldības finansējums | 2022. **– 2023**.gadā **~~uzsākta~~ veikta** TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā **~~jā~~**uzsāk**ta** projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas. | Carnikavas |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide | P/A “CKS”,APN | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām (telšu vietas, ugunskura vieta, labierīcības u.c.). | Carnikavas |
|  | C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā | P/A “CKS”, APN | 2022.-202**3~~7~~**. | ES fondu finansējumspašvaldības finansējums | **Izpildīts**. Izbūvēta pieeja jūrai Lilastē (arī VUGD pieejai), projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” ietvaros. Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (*Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē*)” | Carnikavas |
|  | C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide | P/A “CKS”, APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta Carnikavā, Laivu ielas galā un pie Novadpētniecības centra “Zaļā mežiņa” (telšu vietas, ugunskura/grila vieta, labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai. | Carnikavas |
|  | C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana **(projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””)** | APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums  | Īstenots SAM5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme.Carnikavas novada pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs). | Carnikavas |
|  | C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (LIFE) | **Izpildīts.** Atbilstoši LIFE veiktā pētījuma priekšlikumiem, veikti darbi Garciema kāpas atjaunošanai. Projekts “Life CoHaBit”. | Carnikavas |
|  | C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana | P/A “CKS”, APN**~~,~~** **~~Sporta nodaļa~~** | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Lilastes pludmalei izveidots peldvietas statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana (glābšanas laivu piestātņu, laipu izveidošana) | Carnikavas |
|  | C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem | APN, P/A “CKS” | 2023.-2027. | ES fondu finansējumspašvaldības finansējums | Atbilstoši publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam izveidotas atpūtas un telts vietas, t.sk. makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes, ezeriem un piekrastē. | Carnikavas |
|  | C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Cits finansējums (Latvijas valsts meži) | Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru. | Carnikavas |
|  | C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem | TPN, P/A “CKS” | 2025.-2027. | Cits finansējumspašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas teritorijās atbilstoši piekrastes apsaimniekošanas zonējumam un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam. | Carnikavas |
|  | C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide | Sporta nodaļa | 2023.-2027. | Cits finansējums | Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfinga un kaita u.c. inventāra noma. | Carnikavas |
|  | **C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība** | **APN,****P/A “CKS”** | **2027.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums** | **Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.** | **Carnikavas** |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā | TPN, PA “CKS”, APN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Carnikavas novada IAS un AP uzstādījumi iestrādāti nacionālajā piekrastes telpiskās attīstības plānojumā. Dalība plānojuma īstenošanā. | Carnikavas |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā | C4.2.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (LIFE) | Dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela, Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā.Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”.Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā. | Carnikavas |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs | C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru | APN,P/A “CKS” | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz jūru atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā).Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei. | Carnikavas |
|  | C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras dabas parkā. | Carnikavas |
|  | C4.2.2.3. **~~Gaujas promenādes attīstība~~** | **~~APN,~~****~~P/A “CKS”~~** | **~~2022.-2027.~~** | **~~Pašvaldības finansējums~~****~~ES fondu finansējums~~** | **~~Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.~~** | **~~Carnikavas~~** |
|  | C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā “Piejūra” | P/A “CKS”, Sporta nodaļa, APN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās atpūtas takas atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam – Carnikavas – Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. | Carnikavas |
|  | C4.2.2.5. Infrastruktūras labiekārtošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu urnas, velo novietnes, labierīcības, soliņi u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka Gaujas grīvai. Katru gadu tiek īstenots “Piekrastes projekts” (Latvijas Vides aizsardzības fonda vides aizsardzības projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”). | Carnikavas |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana | CNC, P/A “CKS”, SAN, APN | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais tēls (labiekārtošanai; vides objektiem u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums. Sekmēta teritorijas atpazīstamība – zīmola izstrāde un mārketings saistībā ar veiktajām iniciatīvām un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti. | Carnikavas |
|  | C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde | CNC, SAN | 2024. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Carnikavas pagasta mārketinga plāns (iekšējais un ārējais mārketings). Nav iespējams bez papildus finansējuma un speciālās dabagrupas izveides. | Carnikavas |
|  | C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | APN, PA “CKS”, Kultūras iestādes | 2022. | Pašvaldības finansējumsES finansējums | **Izpildīts.** Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. “Publisko ūdeņu projekts” – īstenots 2022.gadā. | Carnikavas |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām | CNC**~~, Sporta nodaļa~~** | 2021.-2027. | Cits finansējumsPašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu satiksme pa Gaujas upi. Izveidota piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā. Tā ir vietējo uzņēmēju kompetence un niša, CNC var atbalstīt ar publicitātes pasākumiem, kā arī informācijas izvietošanu tūrisma informācijas telpās. | Carnikavas |
|  | C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei | CNC | 2022.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības finansējums | Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādi. Veidojas jauni uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā. Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022. | Carnikavas |
|  | C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide | SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sagatavoti Carnikavas pagasta mārketinga materiāli, t.sk. video materiāli. | Carnikavas |
|  | C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izbūvēts skatu tornis. Izveidots interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes tūristu atpūtas vietās. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Atjaunoti tūrisma informācijas stendi Carnikavas pagastā. Ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu. | Carnikavas |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | CNC | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības finansējums | Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). **Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā.** Tiek īstenoti pasākumi Novadpētniecības centrā, bet ārpus Novadpētniecības centra nav iespējams izveidot pasākumus bez papildus finansējuma un sadarbības ar trešajām pusēm. | Carnikavas |
|  | C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības finansējums | Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates objekti, video materiāli, multfilmas, īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas parks, Karlsona parks u.c. Jūrtakas uzturēšana un pakalpojumu attīstība. Visiem objektiem izveidotas norādes un informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Esošo objektu administrēšana un monitorings. **Ceļojošo kāpu izpēte ģeoloģiskā un kultūrvēsturiskā griezumā. Pētījuma rezultātu lietošana dabas un vides tūrisma piedāvājumos.** | Carnikavas |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums(ES Interreg Central Baltics) | Ādažu novada svētku noformējums. Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C burts, Carnikavas muižas parka ieeja, u.c.). | Carnikavas |
|  | C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Carnikavas |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība | IJN, APN, SPII “Piejūra” | 2021-2024. | Pašvaldības finansējums | Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās. Projekts PII Kalngalē. Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās. | Carnikavas |
|  | C5.1.2.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.2.3. **Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta** **~~Carnikavas mūzikas un mākslas skolas~~** korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | Vadība, CPS, ĀNMS | 2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējumsCits finansējums | Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie CPS ēkas. ĀNMS Carnikavas **~~nodaļa~~ mācību punkts** ierīkot**s~~a~~** **Garā ielā 20,** **Carnikavā**. **~~Carnikavas pamatskolā.~~** | Carnikavas |
|  | C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidots reģionāls attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. | Carnikavas |
|  | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | Sporta nodaļa | 202**6~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem. | Carnikavas |
|  | C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide | Sociālais dienests, Vadība | 202**7~~2~~**. | Pašvaldības finansējums | **~~Izpildīts.~~** Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai. | Carnikavas |
|  | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | IJN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Carnikavas |
|  | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | APN, P/A “CKS” | 202**6~~5~~**.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts būvprojekts.Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka. | Carnikavas |
|  | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Bērnu un jauniešu centri darbojas novada ciemos. | Carnikavas |
|  | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | APN, P/A “CKS” | 202**5~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja). | Carnikavas |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | APN, CPS | 2021.-2022. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš” | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | CNC | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu saraktā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstinš” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana, rotaļu laukuma atjaunošana. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.7. CPII “Riekstiņš” divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām | IJN, CPII “Riekstiņš” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII “Riekstiņš” izvērtēšana | IJN, CPII “Riekstiņš” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli un telpas interešu izglītības nodrošināšanai. Būtu lietderīgi īstenot vienlaikus ar renovāciju. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.9. *Svītrots* (26.10.2022.)  |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve | P/A “CKS”, APN | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana  | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa vraka konservēšana, pagalma labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides objekti un uzstādītas informatīvi izzinoša satura norādes, labiekārtota nojume. Notiek regulāra teritorijas apkope un labiekārtošana (stendi, plāksnes utt.). | Carnikavas |
|  | C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu dažādošana | Sociālais dienests,biedrība “Paeglis” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu attīstības plāns, t.sk. mācību centra izveide. Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam plānam, iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem | Sociālais dienests, IJN, P/A “CKS”, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veicināta pakalpojumu pieejamībai dzīves vietai visām mērķa grupām, uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot pašvaldības iestādes bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.15. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | Sporta nodaļa, P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas.Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. **Projekts tiks paveikts līdz 2023.gada beigām.** | Carnikavas |
|  | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | Sociālais dienests | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). **~~2021.gadā~~** **~~j~~J**ānoslēdz līgums par pansionāta projektēšanu. | Carnikavas |
|  | C5.1.3.19. Carnikavas **~~kultūras~~ tautas** nama “Ozolaine” pārbūve **un teritorijas labiekārtošana** | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas **~~kultūras~~** **tautas** nams “Ozolaine”, kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. **Labiekārtota tautas nama “Ozolaine” apkārtējā teritorija.** | Carnikavas |
|  | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. **2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII.** | Carnikavas |
|  | C5.1.3.21. SPII “Piejūra” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | IJN, SPII “Piejūra” P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Bērnu sporta laukuma izveide un āra klašu izveide | Carnikavas |
|  | C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai | P/A “CKS”, IJN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju īstenošanai. | Carnikavas |
|  | **C5.1.3.23. Projekta “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” īstenošana** | **APN, ĀNMS** | **2024.-2025.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums** | **Pie Ādažu novada mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību”. Projekts tiek veikts biedrības “Jūras Zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”.** | **Carnikavas** |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | C5.1.4.1. Dalītā atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tehniskais projekts, jāveic tā aktualizācija, pie nosacījuma, ja tiek piešķirts finansējums tā izbūvei. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. | Carnikavas |
|  | C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras veic dalīto atkritumu šķirošanu. | Carnikavas |
|  | C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā  | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.). | Carnikavas |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība | P/A “CKS” | 202**4~~3~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide). | Carnikavas |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Carnikavas |
|  | C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs.  | Carnikavas |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana  | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Carnikavas |
|  | C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. | Carnikavas |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana | P/A “CKS” | 2021. | Valsts finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināti zivju resursi. | Carnikavas |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT  | C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Carnikavas |
|  | C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai  | P/A “CKS”, APN**, TPN** | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai. | Carnikavas |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti  | C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un saņemti tehniskie precizējumi energoefektivitātes nodrošināšanai. | Carnikavas |
|  | C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām | P/A “CKS”, APN | 2023.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita secinājumiem un pieejamajam finansējumam tiek īstenota pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana un ventilācijas sistēmu modernizēšana, zema patēriņa ēku izveide. LIFE projekts. | Carnikavas |
|  | C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). | Carnikavas |
|  | C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | P/A “CKS”, iestādes | 202**5~~4~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība **~~vismaz~~** pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | C6.1.2.1. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.2. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.4. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. | Carnikavas |
|  | C6.1.2.6. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas |
|  | C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | P/A “CKS” | 2021.-20**27~~30~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Carnikavas |
|  | C6.2.1.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | P/A “CKS” | 2024.-20**27~~30~~**. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Carnikavas |
|  | C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, P/A “CKS” | 2022.-20**27~~30~~**. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. | Carnikavas |
|  | C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2021.-20**27~~30~~**. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “CKS” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām. | Carnikavas |
|  | C6.2.1.7. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām”) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Skatīt informāciju pie pasākuma “C3.2.2.2.”. 2022.gadā tika izbūvēts stāvlaukums Stacijas ielā 5. | Carnikavas |
|  | C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | P/A “CKS”, APN | 2022.-20**27~~30~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk.:* Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu
* EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība
* Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži.

Izstrādāts būvprojekts EiroVelo13. | Carnikavas |
|  | C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | P/A “CKS”, uzņēmēji | 2021.-20**27~~30~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. | Carnikavas |
|  | C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-20**27~~30~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros ir plānots labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot novada apmeklētājus arī vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdiem | Carnikavas |
|  | C6.3.1.5. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Carnikavas |
|  | C6.4.1.2. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.4.1.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.) | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas iespējams stratēģiski plānot gan vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam. | Carnikavas |
|  | C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2025.-20**27~~30~~**. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Carnikavas |
|  | C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. | Carnikavas |
|  | C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. | Carnikavas |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | C6.5.1.1. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
|  | C6.5.1.2. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |
| **VTP7:** **Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | C7.1.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums | Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas. | Carnikavas |
|  | C7.1.2.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem | PA “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem rekreācijas objektiem novadā. | Carnikavas |
|  | C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Veselības tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām, informējot apmeklētājus par jūras un priežu mežu gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību u.c. Novadpētniecības centrā notiek izglītojošie pasākumi, pārgājieni utt. | Carnikavas |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve | P/A “CKS”, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk. vietējiem produktu ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts tirgus laukums. | Carnikavas |
|  | C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana | CNC, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, SAN, Vietēja kopiena | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējumsValsts finansējums (VKKF) | Sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi. **Tiek organizēti Nēģu svētki, kas ietver nēģu ķeršanas un pagatavošanas tradīciju popularizēšanu.**Pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota jauna ekspozīcija, veltīta nēģu ķeršanai un apstrādei Latvijā. Tiek papildināts CNC krājums par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti klātienes un tiešsaistes pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tiek īstenota sadarbība ar vietējo zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju popularizēšanai un jaunu tūrisma produktu izveides jomā. Tiek papildinātas muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti dažādi projekti (brošūru izdošana, paraugdemonstrējumi, tematiskie pasākumi, diskusijas un citi kopienu vienojošie pasākumi). Dalība kopā ar Carnikavas zvejniekiekiem Baltica 2022 festivāla, Nēģu svētku un citu ar nēģu popularizēšanu sastītajos pasākumos, Nēģu svētku organizēšana, Nacionālā kultūras centra izstādes (nēģu ķeršana ir viens no Nacionālā kultūras mantojuma elementiem). | Carnikavas |
|  | C7.1.4.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.  | Carnikavas |
|  | C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Carnikavas |
|  | C7.1.5.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību | C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā | Izpilddirektora vietnieks, P/A “CKS”, JIN, SAN | 2021.-2027. | Valsts finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums Pašvaldības finansējums | Piesaistīti uzņēmumi ar pievienoto vērtību un pētniecisko darbību. | Carnikavas |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai | IJN, CPS, SPII “Piejūra” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai. | Carnikavas |
| **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus  | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. | Carnikavas |
|  | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Carnikavas |
|  | C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Carnikavas |
|  | **C8.1.1.4. Vidusskolas mācību programmas ieviešana Carnikavas pamatskolā** | **IJN, CPS** | **2023.-2024.** | **Pašvaldības finansējums** | **Carnikavas pamatskolas pārveide par Carnikavas vidusskolu.** | **Carnikava** |
|  | **C8.1.1.5. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs)** | **IJN** | **2018.-2023.** | **Pašvaldības finansējums****Cits finansējums** | **Izpildīts. Projekta mērķis – samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, t.sk., izveidot ilgtspējīgu, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmu, radīt atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi.** | **Carnikava** |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām. | IJN | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Carnikavas |
|  | C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | IJN, PII | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits.Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem.Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Carnikavas |
|  | C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Carnikavas |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu  | C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Carnikavas |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | C8.1.4.1. Pieaugušo un bērnu izaugsmes centra izveide | IJN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots pieaugušo un bērnu izaugsmes centrs. | Carnikavas |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu  | C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Carnikavas |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Carnikavas |
|  | C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Carnikavas |
|  | C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Carnikavas |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | C8.2.1.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C8.2.1.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Carnikavas |
|  | C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Carnikavas |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | C8.2.2.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | C8.2.3.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | C8.2.4.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu | Carnikavas |
|  | C8.3.1.2. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumCits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Carnikavas |
|  | C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | IJN, BJIC | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Carnikavas |
|  | C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Novadā darbojošos interešu pulciņu piedāvājums apmierina pieprasījumu. | Carnikavas |
|  | C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī | IJN, Izglītības iestādes, pulciņu vadītāji, BJIC | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Bērniem un jauniešiem nodrošināta iespēja piedalīties interešu pulciņu aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi, u.c.). | Carnikavas |
|  | C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa) | IJN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi, pieredzes apmaiņa) | Carnikavas |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | C8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Carnikavas |
|  | C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā “Piejūra” | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Dabas parka “Piejūra” teritorijā izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. Tūrisma centrs veic esošo stendu monitoringu. | Carnikavas |
|  | C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidotas dabas takas. Īstenoti dabas un vides izglītības pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits pieaug. Tiek organizētas lekcijas, pārgājieni, sabiedrības informēšanas pasākumi. | Carnikavas |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | C8.4.1.1. Mūžizglītības aktivitāšu īstenošana | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi, semināri u.c.) mūžizglītības īstenošanai. | Carnikavas |
|  | C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | IJN, SAN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, fiziskās aktivitātes u.c.). | Carnikavas |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Carnikavas |
|  | C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Carnikavas |
|  | C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | IJN, SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām | Carnikavas |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | IJN,Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Carnikavas |
|  | C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai | IJN,Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veicināts informatīvais un praktiskais atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai. | Carnikavas |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai | IJN, Izglītības iestādes, **~~Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa,~~** NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai. | Carnikavas |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, “Ēnu dienas”, ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus. | Carnikavas |
|  | C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos. | Carnikavas |
|  | C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide | IJN, P/A “CKS”, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | **Izpildīts.** Veicināta skolēnu un jauniešu nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas darba prakses vietas jaunu prasmju un zināšanu praktisko iemaņu apguvei skolēniem un jauniešiem. | Carnikavas |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām. | Carnikavas |
|  | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti. | Carnikavas |
|  | C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Mazināti apdraudējuma riski bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā. | Carnikavas |
|  | C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts nodrošināšana adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Carnikavas |
|  | C9.1.1.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, pacēlāji un citi palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem. | Carnikavas |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus | C9.1.3.1. ESF projekta “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” īstenošana | Sociālais dienests, NVO | 2021.-2022. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Nodrošināti daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem dzīves kvalitātes uzlabošana. Kalngalē. | Carnikavas |
|  | C9.1.3.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību | C9.2.1.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | C9.2.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana **(projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”)** | Sociālais dienests | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas prakses darbībai Carnikavā. Tiek īstenots projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”. | Carnikavas |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | C10.1.1.1. **Pārvietojamā ~~S~~s**keitparka **~~/~~** **~~velo pumpu trases~~** **elementu** ierīkošana Carnikavā  | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 202**4~~1~~**.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks **~~un pumpu trase~~** **Carnikavas stadiona teritorijā**. | Carnikavas |
|  | C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos | Sporta nodaļa | **~~2023.-~~**2025. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas apdzīvotajos novada ciemos (Garciemā, Gaujā u.c.). | Carnikavas |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | Sporta nodaļa | 2023.**-**2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. **2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBEŅI”.** | Carnikavas |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | C10.2.1.1. **~~Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)~~** | **~~Sporta nodaļa~~** | **~~2022.-2027.~~** | **~~Pašvaldības finansējums~~** | **~~Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols)~~** | **~~Carnikavas~~** |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | C10.2.2.1. **~~Prioritāro sporta veidu noteikšana~~** | **~~Sporta nodaļa~~** | **~~2022.-2027.~~** | **~~Pašvaldības finansējums~~** | **~~Noteikti prioritārie sporta veidi~~** | **~~Carnikavas~~** |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta nodaļa | 2021.**~~-2027.~~** | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** 2021.gadā **i**zstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. | Carnikavas |
|  | C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Carnikavas |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Carnikavas |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs | Izglītības iestādes,IJN, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestas peldēšanas apmācības programmas izglītības iestādēs. | Carnikavas |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | Kultūras iestādes, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:* Populāru mūzikas grupu koncerti.
* Klasiskās kamermūzikas koncerti.
* Profesionālu teātru viesizrādes.
* Dabas koncerti un izrādes.
* Mākslas plenēri un performances.
* Starpžanru un eksperimentāli projekti.
* Zvejnieku svētki.
* Nēģu svētki.
* Gadskārtu svētki.

Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Carnikavas |
|  | C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos | Carnikavas **~~kultūras~~** **tautas** nams “Ozolaine”, CNC | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. CNC piedalās CHERISH, CHRISTA u.c. projektu pasākumu realizēšanā, sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu. | Carnikavas |
|  | C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana | Carnikavas **~~kultūras~~** **tautas** nams “Ozolaine”, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem. | Carnikavas |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Carnikavas |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Carnikavas |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Carnikavas |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Carnikavas |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Carnikavas |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem  | C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana **un izpētes rezultātu prezentēšana** | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti **(t.sk., Blusu krogs, dzelzceļa stacijas)** un vēsturiskie materiāli. **Izpētes rezultātu prezentēšana.** | Carnikavas |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā | APN, CNC | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Īstenots militārā mantojuma tūrisma projekts “Militarty Heritage” (Est\_Lat 156). Izvietoti informatīvi stendi pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par 20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts pētījums par 20. gs. Militāro vēsturi. Militārie objekti ir integrēti tematiskajā tūrisma piedāvājumā. | Carnikavas |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. Viss augstāk minētais tiek regulāri īstenots. | Carnikavas |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. CNC telpās notiek vietējo mākslinieku darbu izstādes. | Carnikavas |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. CNC piedalās kapu sakopšanā un piemiņas pasākumu organizēšana (sveču, ziedu nolikšana utt.). | Carnikavas |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības. Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti un uzturēti kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie objekti (kuģa vraks). Tiek atvests laivas fragments no Limbažiem, notiek regulāra vraka apkopšana. | Carnikavas |
|  | C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Zvejniecības piekrastes mantojums tiek popularizēts un nodots tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām. Pasākumi, sadarbībā ar zvejniekiem, muzejpedagoģiskās programmas utt. – regulārās ikdienas aktivitātes šajā jomā. | Carnikavas |
|  | C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Carnikavas |
|  | C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai**, tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā**. | Carnikavas |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai. | Carnikavas |
|  | C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos | Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veicinātas senioru sabiedriskās aktivitātes viņu iesaistīšanai sabiedriskajos procesos. | Carnikavas |
|  | C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana  | Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sniegts atbalsts senioru NVO transporta apmaksai. | Carnikavas |
|  | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas **~~kultūras~~** **tautas** nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. **Notiek novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēts, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos.** | Carnikavas |
|  | C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas ekskursijas un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespējas. **Vides izglītības, kultūrvēsturiskās izziņas pasākumi.** Muzeju Nakts pasākums, citi pasākumi, kuru laikā piedāvātas dažādas aktivitātes, ekskursijas utt. | Carnikavas |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana **(projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)** | APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (SAM9.2.4.2.) | **Izpildīts.** Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadapašvaldības Carnikavas pagastā”. | Carnikavas |
|  | C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. | Sociālais dienests, IJN, Sporta nodaļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Noorganizēti pasākumi, nodarbības un dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, kā arī iegādāts veselības veicinošais inventārs. | Carnikavas |
|  | C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā | Izglītības iestādes, IJN, **~~Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”~~**~~,~~ Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmsskolās, pamatskolā.  | Carnikavas |
|  | C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem) | Izglītības iestādes, IJN, **~~Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”,~~** Sporta nodaļa, NVO**, CNC** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). **CNC organizē vismaz 1 aktīvā dzīvesveida pasākumu gadā.** | Carnikavas |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas **~~kultūras~~** **tautas** nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai. | Carnikavas |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās | Sporta nodaļa, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Glābšanas dienestam izveidota nepieciešamā infrastruktūra. | Carnikavas |
|  | C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu | ĀNPP | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu. | Carnikavas |
|  | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | ITN, P/A “CKS”, ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums (Valsts zivju fonds) | Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana. | Carnikavas |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts  | ĀNPP | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Carnikavas |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana | TPN, Vadība, Būvvalde, APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas no noteiktas Carnikavas pagasta teritorijas ciemu robežas. | Carnikavas |
|  | C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana | TPN, Būvvalde, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas robežu noteikšanai. | Carnikavas |
|  | C13.1.1.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | C13.1.2.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.4. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | C13.2.1.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | APN, CNC | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums | Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes.Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām zņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicinavietējo uzņēmumu atpazīstamību. | Carnikavas |
|  | C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un vienota galamērķa popularizēšana.Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma klastera attīstībā. Nepieciešams piesaistīt finansējumu, esot vienā vai otrā klasterī (Saviļņojošā Vidzeme, EXIT Rīga utt.). | Carnikavas |
|  | C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana | CNC  | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti, veicinot ūdens tūrisma attīstību. Ir nepieciešams iesaistīties pārrobežu projektu īstenošana.  | Carnikavas |
|  | C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā | CNC, Carnikavas **~~kultūras~~** **tautas** nams “Ozolaine” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenoti dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. Trūkst resursu, bet notiek sadarbība ar kaimiņu novadu muzejiskām iestādēm un zvejniecības mantojuma uzturētājiem (Laimbažu muzejs, Salacgrīvas muzejs un zvejnieku kopiena, Daugavas muzejs utt.). **Amatiermākslas kolektīvu apmaiņas braucieni un koncerti.** | Carnikavas |
|  | C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. | Carnikavas |
|  | C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās | APN, Administratīvā nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pašvaldībām – Legionova (Varšavas piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija), Dņepras rajona Obukhovas ciema padome (Ukraina). Popularizēta labā prakse pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem. Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. izstrādāti bukleti par pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, nodrošināta publicitāte elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos. | Carnikavas |
|  | C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu | CNC, P/A “CKS”, Dabas aizsardzības pārvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (t.sk. SAM 5.4.1.1.)Cits finansējums | Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un labiekārtotas dabas takas, kas var tikt izmantotas gan ziemā, gan vasarā (atbilstoši dabas parka “Piejūra” aizsardzības plānam). Nodrošinātas mācību ekskursijas pa dabas takām. Nepieciešams sadarboties ar trešajām personām. | Carnikavas |
|  | C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu | PA “CKS”, APN, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības budžetsES fondu finansējumsCits finansējums | Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki.Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu. | Carnikavas |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Carnikavas |
|  | C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū. | Carnikavas |
|  | C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem. CNC piedalās militārā mantojuma popularizēšanas un izskaidrošanas pasākumos. | Carnikavas |
|  | C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā. Programmas, vizītes, dalība konkursos un svētkos kopā ar vietējo zvejnieku kopienu. | Carnikavas |
|  | C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Cits finansējums | Esošajos un attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Carnikavas |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi”  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai. | Carnikavas |
|  | C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā | TIC | 2021.-2027. | ES fondu finansējums | Izveidoti vismaz 2 ekotūrisma maršruti. | Carnikavas |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | C14.1.6.1. Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošana | CNC | 2018.-2023. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenots projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, t.sk., pašvaldības pārstāvji piedalās nacionālajos stendos starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, saņemtas LIAA konsultācijas. | Carnikavas |
|  | C14.1.6.2. Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošana | CNC | 2018.-2023. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenots projekts “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, t.sk., saņemts LIAA atbalsts dalībai nacionālajos stendos starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, konferencēs un semināros ārvalstīs. | Carnikavas |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem | Izglītības iestādes,IJN, **~~Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”,~~** Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. | Carnikavas |
|  | C14.1.7.2. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme” | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē, pilnveidošanā. Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme”. | Carnikavas |
|  | C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO. | Carnikavas |
|  | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | IJN, Izglītības iestādes | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Carnikavas |
|  | **C14.1.7.5. Projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošana** | **SPII** | **2023.-2026.** | **ES fondu finansējums**  | **SPII tiek īstenots nodibinājuma “Vides izglītības fonds” projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” / “Waste To Resources Latvia - boosting regional sustainability and circularity” (LIFE20 IPE/LV/000014 -LIFE Waste to Resources lP).** | **Carnikavas** |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru  | ĀNPP | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (VUGD) | Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā). | Carnikavas |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | C14.1.9.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | **C14.1.9.2. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts “Pārgājienu taku pieejamība”** | **CNC** | **2023.-2026** | **ES fondu finansējums****Cits finansējums** | **Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām Latvijā un Igaunijā, ieviešot dažādus pielāgotus risinājumus un īstenojot mārketinga aktivitātes. Jūrtakas – garā distanču pārgājienu maršruta, 21. un 25.posma pieejamības cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem uzlabošana (iegādāti specializēti pārgājienu ratiņkrēsli, pilnveidota esošā taka kāpu zonā).** | **Carnikavas** |
|  | **C14.1.9.3. Sadarbība dabas parka “Piejūra” teritorijas izaicinājumu risināšana ar iesaistītajām pusēm** | **CNC** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums****ES fondu finansējums** | **Sadarbība izriet no RPR īstenotā Interreg Europe programmas 2014. – 2020. gadam finansētā projekta “Autentiskā kultūras tūrisma spēcināšana pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu” (Local Flavours) rezultātiem. Sadarbības ietvaros paredzēts sekmēt tikšanos starp dabas parka “Piejūra” izmantošanā un apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm tūrisma un rekreācijas, vietējo iedzīvotāju un vides aizsardzības interešu salāgošanai.** | **Carnikavas** |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. | Carnikavas |
|  | C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Carnikavas |
|  | C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities) | APN | 2019.-2022. | ES fondu finansējums | Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību. | Carnikavas |
|  | **C14.1.10.4. Erasmus+ programmas “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora projekta īstenošana** | **CPS** | **2024.** | **ES fondu finansējums****Cits finansējums** | **Projekta ietvaros tiks īstenotas 5 mobilitātes mācību nolūkos, kurās pedagogi piedalīsies kursos un apmācības. Pēc pedagogu atgriešanās notiks pieredzes apmaiņa ar citiem pedagogiem un labās prakses pielietošana ikdienas darbā ar skolēniem.** | **Carnikavas** |
|  | **C14.1.10.5.** **Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta “Career Choice to Change the World” īstenošana** | **CPS** | **2023.-2024.** | **ES fondu finansējums****Pašvaldības finansējums** | **Projekta mērķis ir 2023./2024. mācību gada laikā organizēt nedēļu garus pieredzes apmaiņas braucienus katras skolas 20 izglītojamajiem un 4 pedagogiem uz Somiju, Igauniju un Latviju ar nolūku apgūt karjeras vadības prasmes projektā iesaistītajās skolās, lai vēlāk integrētu šāda veida programmas formālajā un/vai neformālajā izglītībā. Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi: izglītojamo grupu mobilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācība, izglītojamo īstermiņa mācību mobilitāte.** | **Carnikavas** |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā  | C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno mājokļu energoefektivitātes projektus (māju siltināšana, tiešo veidu uzskaite un proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti informējoši pasākumi par iespējām, kā realizēt energoefektīvu mājsaimniecību uzturēšanu. | Carnikavas |
|  | C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | TPN, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.Īstenošanā1 ciemu attīstības plāns, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | C15.1.2.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzciemu labiekārtojumam | Būvvalde, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenoti labiekārtojuma projekti – atbilstoši dārzciemu iedzīvotāju definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas |
|  | C15.1.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā  | C15.1.3.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C15.1.3.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek veicināta brīvprātīgā darba pieejamība, palielinot darba organizētāju un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba un ieguvumu no tā popularizēšana, brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi | Carnikavas |
|  | C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā. | Carnikavas |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | C16.1.1.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, Iestādes, struktūrvienības, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Carnikavas |
|  | C16.1.1.4. Dabas parka “Piejūra” administrācijas izveides veicināšana | P/A “CKS”, Dabas pārvalde | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota dabas parka “Piejūra” administrācija. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Carnikavas |
|  | C16.1.1.5. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.6. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.7. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.8. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | C16.1.2.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | C16.1.3.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | C16.1.4.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas diskusijas ar politiķiem. | Carnikavas |
|  | C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide  | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota jauniešu dome un/vai konsultatīvā padome. | Carnikavas |
|  | C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jauniešiem nodrošināta aktuāla un pieejama informācijas aprite, paaugstinot jauniešu informētību | Carnikavas |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus  | C16.1.5.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.5.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

|  |  |
| --- | --- |
| AM | * Aizsardzības ministrija
 |
| AP | * Attīstība programma
 |
| APN | * Attīstības un projektu nodaļa
 |
| A1 | * valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
 |
| ĀBJSS | * Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
 |
| ĀBVS | * Ādažu Brīvā Valdorfa skola
 |
| ĀNKC | * Ādažu novada Kultūras centrs
 |
| ĀNMS | * Ādažu novada Mākslu skola
 |
| ĀNP | * Ādažu novada pašvaldība
 |
| ĀNIEKRP | * Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
 |
| ĀPII | * Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| ĀNPP | * Ādažu novada pašvaldības policija
 |
| ĀVS | * Ādažu vidusskola
 |
| BJIC | * Bērnu un jauniešu interešu centrs
 |
| CNC | * Carnikavas Novadpētniecības centrs
 |
| CPII | * Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| CPP | * Carnikavas pašvaldības policija
 |
| CPS | * Carnikavas pamatskola
 |
| CSS | * centralizētā siltumapgādes sistēma
 |
| dnn | * diennakts
 |
| EPC | * energoefektivitātes pakalpojuma līgums
 |
| EPS | * energopārvaldības sistēma
 |
| ES | * Eiropas Savienība
 |
| ESF | * Eiropas Sociālais fonds
 |
| EUR | * eiro
 |
| GRT | * garīga rakstura traucējumi
 |
| gs. | * gadsimts
 |
| IAS | * ilgtspējīgas attīstības stratēģija
 |
| IJN | * Izglītības un jaunatnes nodaļa
 |
| ITN | * Informācijas tehnoloģiju nodaļa
 |
| ĪADT | * īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
 |
| JIN | * Juridiskā un iepirkumu nodaļa
 |
| km | * kilometrs
 |
| km3 | * kubikkilometrs
 |
| KPII | * Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| LAD | * Lauku atbalsta dienests
 |
| LIAA | * Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
 |
| LIFE | * Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
 |
| LR | * Latvijas Republika
 |
| LV | * Latvijas valsts
 |
| m | * metrs
 |
| MK | * Ministru Kabinets
 |
| NAI | * notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
 |
| NBS | * Nacionālie bruņotie spēki
 |
| NĪN | * nekustamā īpašuma nodoklis
 |
| NĪNo | * Nekustam**ā~~o~~** īpašum**a~~u~~** nodaļa
 |
| Nr. | * numurs
 |
| NVO | * nevalstiskā organizācija
 |
| P/A “CKS” | * pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”
 |
| PII | * pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| PPP | * publiskā privātā partnerība
 |
| PSIA | * pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 |
| P1 | * valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
 |
| RPR | * Rīgas plānošanas reģions
 |
| RV | * rīcības virziens
 |
| SAN | * Sabiedrisko attiecību nodaļa
 |
| SAM | * specifiskais atbalsta mērķis
 |
| SIA | * sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 |
| SID | * Saimniecības un infrastruktūras daļa
 |
| SPII “Piejūra” | * Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra”
 |
| SVID | * stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
 |
| TEN-T | * (*Trans-European Transport Network*) Eiropas transporta tīkls
 |
| TP | * Tehniskais projekts
 |
| TPN | * Teritorijas plānošanas nodaļa
 |
| t.sk. | * tai skaitā
 |
| u.c. | * un citi
 |
| u.tml. | * un tamlīdzīgi
 |
| utt. | * un tā tālāk
 |
| VKKP | * Valsts kultūrkapitāla fonds
 |
| VRG | * vietējā rīcības grupa
 |
| VSIA | * valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 |
| VUGD | * Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 |
| VTP | * vidēja termiņa prioritāte
 |

1. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-1)
2. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-3)