# **Investīciju plāna uzraudzība**

## **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | VTP1 | 220 000 | 50 |  | 50 |  | 2023.-2024. | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izstrādāts būvprojekts. Iepirkums par Ādažu centra un Stapriņu ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu savienojuma izbūvi. Būvniecība 2024. gadā. |
| 1.2. | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | VTP1 | 800 000 |  | x |  | x | 2021. | **Izpildīts.** Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.3. | C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (*Mežrožu ielā*) | VTP1 | 71 200 | 100 |  |  |  | 2021. | **Izpildīts.** Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.4. | C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (*Nēģu iela*) | VTP1 | 111 640 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 1.5. | C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (*Kalngales NAI*) | VTP1 | 900 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2025. | Kalngales NAI paplašināšana līdz 110 m3 diennaktī. Līdz 2022.gada beigām būs TP. Atlikts saistībā ar aizņēmuma pieejamību. | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Netika piešķirts finansējums. |
| 1.6. | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | VTP1 | 50 000 | 15 | 85 |  |  | 2022.-2027. | Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.). | ITN | Carnikavas |  |
| 1.7. | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | VTP1 | 100 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija. Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā. | SIA “Ādažu namsaimnieks” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 1.8. | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | VTP1 | 320 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2026. | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus. |
| 1.9. | Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | VTP1 | 3 250 000 |  |  |  | 100 | 2021.-2027. | Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pabeigts NAI jaudas palielināšanas projekts un tīklu izbūve līdz Katlapu ceļam. |
| 1.10. | Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | VTP1 | 3 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Aicinājums veikt izmaiņas AP, nosakot, ka šis pasākums netiek plānots, savukārt jāparedz jauns pasākums par ūdenssaimniecības tīklus savienojuma izveidi ar Carnikavu. |
| 1.11. | Ā1.1.4.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā | VTP1 | 1 204 478 | 75 | 25 |  |  | 2022.- 2025. | 2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekts netika īstenots, jo iepirkumā nepieteicās pretendenti. |
| 1.13. | Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā | VTP1 |  | x | x |  |  | 2022. | **Izpildīts.** Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.14. | Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos | VTP1 | 1 204 478 | 75 | 25 |  |  | 2022. | **Izpildīts.** Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. | SIA “Balteneko” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.15. | Ā1.1.4.8. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām | VTP1 | 1 326 082 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2023.gadā plānots izstrādāt TEP vienas katlu mājas būvniecībai. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Šis jautājums tika vērtēts TEP izstrādes ietvaros. |
| 1.17. | Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS | VTP1 | 1 213 425 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts. |
| 1.18. | Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS | VTP1 | 65 831 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts. |
| 1.19. | Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS | VTP1 | 58 406 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts. |
| 1.20. | C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana | VTP1 | 1 528 555 | x | x |  |  | 2017.-2023. | Īstenots. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |

## **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1. | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009) | VTP2 | 207 803 | 51,09 | 39,91 | 9 |  | 2021.-2023. | Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Projekts “SAM 511 projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa”” turpinās tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizēt termiņu, precizēt izmaksas. |
| 2.2. | C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | VTP2 | 800 000 | x | x |  |  | 2024.- 2027. | Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 2.3. | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.) | VTP2 | 5 600 000 | 17 | 80 |  | 3 | 2025.-2027. | Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:   * jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), * jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, * Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, * Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).   Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. | ĀPN, “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  Ierosinājums veikt izmaiņas AP: precizēt gadu. |
| 2.4. | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.) | VTP2 | 650 000 | x | x |  |  | 2025.-2027. | Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem.  Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 2.5. | Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (*Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana*) | VTP2 | 140 000 | 10 | 90 |  |  | 2024.-2027. | Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 2.6. | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | VTP2 | 270 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 2.7. | Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai | VTP2 | 120 000 | x |  |  | x | 2021.- 2025. | Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izstrādāta TS iepirkumam. |
| 2.8. | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | VTP2 | 7 260 | 100 |  |  |  | 2023. | **Izpildīts.** Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu priekšatlasei. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  VARAM tika sniegti priekšlikumi. |
| 2.9. | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | VTP2 | 500 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 2.10 | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) | VTP2 | 800 000 | x |  |  | x | 2026.-2027. | Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 2.11. | Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā | VTP2 | 7 700 000 | x | x | x |  | 2024.-2027. | SAM 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:   1. Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā. 2. Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā. 3. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. 4. Esošās koka rievsienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. | P/A “CKS”, APN | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |

## **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1. | C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Aizvēju iela*) | VTP3 | 7 230 | 10 | 90 |  |  | 2020.-2022. | **Izpildīts.** Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmaz apstrāde. Projekts “Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.2. | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana | VTP3 | 3 500 000 | x | x |  |  | 2020.-2021. | **Izpildīts.** Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.3. | Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Bērzu iela*) | VTP3 | 80 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.4. | C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (*Stacijas iela*) | VTP3 | 715 605 | 100 |  |  |  | 2021. | **Izpildīts.** Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.5. | C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (*Liepu aleja*) | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2025. | Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 3.6. | C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Viršu iela*) | VTP3 | 195 000 | 100 |  |  |  | 2021. -2025. | Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 3.7. | Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Ķiršu iela*) | VTP3 | 2 071 437 | 100 |  |  |  | 2021.- 2024. | “Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa.  Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. Atlikušās kārtas – līdz 2024.gadam (2023.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai, 2024.gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2.kārta tika uzsākta 2023.gadā, kas tiks pabeigta 2024.gadā. |
| 3.8. | Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Mežaparka ceļš*) | VTP3 | 1 911 762 | 48% |  |  | 52% | 2021.- 2025. | Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta. | P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 3.9. | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | VTP3 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2021. | **Izpildīts.** Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.10. | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | VTP3 | 136 300 | 100 |  |  |  | 2021.- 2025. | Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gadus. |
| 3.11. | Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Uz dažādiem ceļiem un ielām*) | VTP3 | 50 000 | x |  |  | x | 2021.-2027. | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uz Kanāla ielas ieviests ātrumu samazinošs risinājums. |
| 3.12. | Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Dalderu iela, Briljantu iela*) | VTP3 | 1 000 000 | 15 | 85 |  |  | 2025.-2027. | Atjaunota Dalderu iela, Briljanti iela (iepriekš – Eimuru ceļš).  Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.13. | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | VTP3 | 165 928 | 25 | 75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai) |  |  | 2021.-2027. | Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā).  Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā).  Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots).  Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).  Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 3.14. | Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Skolas iela*) | VTP3 | 230 000 | 100 |  |  |  | 2021.- 2023. | **Izpildīts.** Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.15. | Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Inču iela*) | VTP3 | 800 000 | 100 |  |  |  | 2021.- 2022. | **Izpildīts.** Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.16. | Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Ataros*) | VTP3 | 175 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No “gulošā policista” līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenota 2022.gadā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 3.17. | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | VTP3 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2021. | **Izpildīts.** Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.18. | C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (*Karlsona parks*) | VTP3 | 660 000 | x | x |  |  | 2021. | **Izpildīts.** Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.19. | C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (*Garā ielā 20*) | VTP3 | 660 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.20. | C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (*Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē*) | VTP3 | 397 476 | 10 | 90 |  |  | 2022.- 2023. | **Izpildīts.** Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve.  Pasākums saistīts ar pasākumu “C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.21. | C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”) | VTP3 | 1 435 665 | 17 | 83 |  |  | 2022.- 2026. | Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā).  Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022. **–** 2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” , 2023. gadā uzsākta projekēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplāsināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobīļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm. | APN, PA “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika izstrādāts TEP. Ierosinājums pie AP aktualizācijas veikt aktualizāciju iznākuma rādītāju kolonnā |
| 3.22. | Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana*) | VTP3 | 2 300 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2022.gadā tiek realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Daļēji (180 m garumā) atjaunots posms no Gaujas ielas uz Krastupes pusi. |
| 3.23. | C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Vanagu iela*) | VTP3 | 112 500 | 100 |  |  |  | 2024**.-**2027. | Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.24. | C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Zibeņu – Briljantu ceļš*) | VTP3 | 150 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Sabrukušā asfaltbetona nomaiņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana | P/A “CKS” | Carnikava | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.25. | C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (*Tunelis zem dzelzceļa*) | VTP3 | 1 000 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam. | P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.26. | Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (*dažādi ceļi*) | VTP3 | 600 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecštāles ceļa posms aiz Iļķenes, Boķu ceļš u.c.). | P/A “CKS” | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek pastāvīgs darbs. Veikts Vecštāles ceļa būvniecības iepirkums, noslēgts līgums. |
| 3.27. | C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi | VTP3 | 500 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.28. | Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (*Laveru ceļš*) | VTP3 | 376 674 | x | x |  |  | 2025.- 2027. | Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai. | P/A “CKS”, APN | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.29. | Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Alderu un Kanālu ielas*) | VTP3 | 1 280 585 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | “Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.30. | Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (*Smilškalnu ceļš*) | VTP3 | 1 134 969 | 30 | 70 |  |  | 2027. | “Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.31. | Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Ziedu iela*) | VTP3 | 199 250 | 100 |  |  |  | 2025.- 2027. | Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.32. | Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Lauku iela*) | VTP3 | 390 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.33. | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | VTP3 | 500 000 | x | x |  |  | 2025.-2027. | Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana).  Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere).  Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.34. | Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam | VTP3 | 1 000 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.35. | Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Pirmā iela*) | VTP3 | 700 000 | 100 |  |  |  | 2025.- 2027. | Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.36. | Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Lazdu iela*) | VTP3 | 168 000 | x |  |  | x | 2023. | **Izpildīts.** Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.37. | Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Draudzības iela*) | VTP3 | 300 000 | 100 |  |  |  | 2023. | Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteicams veikt grozījumus AP, precizējot termiņu uz 2024.gadu. |
| 3.38. | Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Attekas ielas un Draudzības ielas* *krustojuma pārveidošana*) | VTP3 | 150 000 | x |  |  | x | 2024.-2025. | Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā (ELVI veikals). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.39. | Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Depo iela*) | VTP3 | 120 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.40. | Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Alderu iela*) | VTP3 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.41. | Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Baltezera iela*) | VTP3 | 75 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.42. | Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Draudzības iela*) | VTP3 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.43. | Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Attekas iela*) | VTP3 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.44. | Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Rīgas gatve*) | VTP3 | 215 000 | 100 |  |  |  | 2023.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  No Draudzības ielas līdz Ādažu čipšiem. |
| 3.45. | Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Kalndores iela*) | VTP3 | 130 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.46. | Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Priežu iela*) | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.47. | Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam*) | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.48. | Ā3.1.3.2. *Svītrots* (23.11.2023.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49. | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | VTP3 | 1 000 000 | x | x |  |  | 2027. | Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1Gaujas tilta abās pusēs. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.50. | Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (*Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam*) | VTP3 | 450 000 | 100 |  |  |  | 2023.-2027. | Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambim posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam ~3400 m garumā) – ar irdeno segumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 3.51. | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | VTP3 | 130 000 | x |  |  | x | 2024.-2027. | Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta. | P/A “CKS”, attīstītāji | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.52. | C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava | VTP3 | 4 724 590 | x | x |  |  | 2022.- 2026. | Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. **–** 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”. |
| 3.53. | Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Dārza iela*) | VTP3 | 240 000 | 100 |  |  |  | 2023. | **Izpildīts.** Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.54. | Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Gaujmalas iela*) | VTP3 | 140 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.55. | Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 **(**Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta ietvaros) | VTP3 | 506 600 | x | x |  |  | 2025.-2027. | Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu. Projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31” tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros. | APN,P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.56. | Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve | VTP3 | 1 000 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.57. | Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā*) | VTP3 | 500 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.58. | Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Kadagas ceļš*) | VTP3 | 1 000 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai (barjeru līdz Vecštāles ceļam plānots izbūvēt 2023.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2024.gadā.  Atjaunota gājēju ietve. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.59. | Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (*Aiz Podniekiem uz Garkalni*) | VTP3 | 5 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.60. | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | VTP3 | 1 200 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.61. | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.62. | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | VTP3 | 130 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.63. | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | VTP3 | 100 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2026.-2027. | Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona. | APN, Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.64. | Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | VTP3 | 100 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2025.-2027. | Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.65. | Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (EKII projekts) | VTP3 | 546 770 | 30 | 70 |  |  | 2023.-2024. | Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. EKII projekts. | P/A “CKS” | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Apstiprināts projekts un izsludināts iepirkums. |
| 3.66. | C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” | VTP3 | 53 240 | x | x |  |  | 2022.-2023. | **Izpildīts.** Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts. | APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.67. | Ā3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm*) | VTP3 | 2 155 000 | x | x |  |  | 2023.-2027. | TP izstrāde. Ūbeļu un Krastupes ielu atjaunošana, t.sk., apļveida kustību organizēšana krustojumos, gājēju celiņa izbūve, sabiedriskā transporta stāvvietas pārvietošana tuvāk Ūbeļu ielas 8 ēkai. 2023.gadā pieņemts lēmums par Krastupes ielas atjaunošanu. Īstenots SAM 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts (īstenotasa aktivitātes Krasatupes ielas atjaunošanas projekta ietvaros). | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika veiktas sarunas par nepieciešamajiem projekta risinājumiem, izveidota darba grupa. |
| 3.68. | Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | VTP3 |  | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Pārplānota un paplašināta stāvvieta pie Ādažu vidusskolas. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.69. | C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā” | VTP3 |  | x | x |  |  | 2025.-2027. | Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1. | APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 3.70. | Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai | VTP3 | 735 000 | x |  |  |  | 2025.-2027. | Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |

## **VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.1. | C4.2.2.1.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru (*Garupē*) | VTP4 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2019.-2021. | **Izpildīts.** Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts. | APN, P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.2. | C4.1.1.3.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | C4.1.1.6. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (*Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”*) | VTP4 | 452 826 | 10 | 90 |  |  | 2021.-2022. | **Izpildīts.** Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā. | APN, P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.5. | C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība | VTP4 | 1 000 000 | x | x |  |  | 2027. | Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 4.6. | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | VTP4 | 260 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Ādažu novadā izveidots skatu tornis. | TPN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 4.7. | C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (*skatu torņa izveide*) | VTP4 | 300 000 | x |  |  | x | 2026.-2027. | Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā. | CNC, P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 4.8. | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | VTP4 | 1 200 000 | x |  |  | x | 2027. | Izveidota promenāde gar Vējupi. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 4.9. | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”) | VTP4 | 130 000 | x | x |  |  | 2023.-2025. | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai. | APN, P/A “CKS”, TPN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam2023.gadā tika izsludināts projektēšanas un  būvniecības iepirkums. |
| 4.10. | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | VTP4 | 200 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. 2023.gadā plānots izveidot atpūtas vietu Iļķenē. | P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 4.11. | C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (*Skautu iela*) | VTP4 | 650 000 | 10 | 90 |  |  | 2027. | Skautu ielas pārbūve. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 4.12. | C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (*Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”)* | VTP4 | 50 551 | 10 | 90 |  |  | 2022. | **Izpildīts.** Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noeju/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi. | APN, PA “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |

## **VTP5: Efektīva resursu izmantošana**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1. | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | VTP5 | 18 745 112 | x | x |  | x | 2018.-2021. | **Izpildīts.** Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. | APN, ĀVS, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.2. | Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | VTP5 | ~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.) | ~15 | ~85 | x |  | 2021.-2022. | **Izpildīts.** Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.3. | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016) | VTP5 | ~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.2.) | ~15 | ~85 | x |  | 2021.-2023. | **Izpildīts.** Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.4. | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | VTP5 | 130 000 | 100 |  |  |  | 2021. | **Izpildīts.** Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums.  Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.5. | Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Atjaunoti un izveidoti* *rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve*) | VTP5 | 210 000  (30 000 gadā) | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija.  Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās. 2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos. |
| 5.6. | C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (*SPII “Piejūra”*) | VTP5 | 3 500 000 | 100 |  |  |  | 2021. | **Izpildīts.** Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās.  Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās. | IJN, APN, Būvvalde, SPII “Piejūra” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.7. | C5.1.2.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Ā5.1.2.6. Projekta “Jauna~~s~~ pirmsskolas izglītības iestāde~~s~~ Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros | VTP5 | 12 000 000 | x | x | x | x | 2022.-2027. | Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. | APN, P/A “CKS”, IJN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gada beigās iesniegts projekta pieteikums. |
| 5.9. | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | VTP5 | 11 040 932 | 10 186 010 | 746 056 | 108 866 |  | 2021.- 2022. | **Izpildīts.** Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.  Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”. | APN, CPS | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.10. | C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve | VTP5 | 500 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2027. | Labiekārtota parka sporta daļa.  Labiekārtota parka atpūtas daļa. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.11. | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana | VTP5 | 900 000 | x | x |  | x | 2027. | Izstrādāts būvprojekts.  Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai.  Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas.  Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.12. | C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide | VTP5 | 1 100 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai. | Sociālais dienests, Vadība | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
| 5.13. | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | VTP5 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2022.- 2023. | **Izpildīts.** Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). | Sociālais dienests | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.14. | C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (*PII Kalngalē*) | VTP5 | 2 500 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Projekts PII Kalngalē. | IJN, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.15. | C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | VTP5 | 3 000 000 | 70 | 30 |  |  | 2027. | Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas pamatskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā iela 20, Carnikavā. | Vadība, CPS, ĀNMS | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.16. | Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope” | VTP5 | 700 000 | x | x |  | x | 2021.~~-~~2026. | Pirmās iela 42 un Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekts uzsākts 2023.gada oktobrī. |
| 5.17. | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | VTP5 | 2 000 000 | 50 | 50 |  |  | 2027. | Izstrādāts renovācijas projekts.  Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.18. | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | VTP5 | 80 000 | x |  |  | x | 2023.-2027. | Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze. | ĀNKC | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu kultūras centra telpu un materiāli tehniskā bāze tiek atjaunota atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Jumta remonts virs mākslu skolas, kabinetu remonti, grīda tika atjaunota, skatuve uzlabota, zāles sienas tika nokrāsotas, izstāžu zāle un foajē tika atjaunota. |
| 5.19. | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | VTP5 | 1 300 000 | 40 | 60 |  |  | 2027. | Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu saraktā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Ir izstrādāts būvprojekts ēkas atjaunošanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti. | CNC | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.20. | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | VTP5 | 80 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.21. | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | VTP5 | 120 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Atjaunots teritorijas žogs.  Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu.  Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana.  Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošanu. | IJN, CPII “Riekstiņš”, P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
| 5.22. | Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | VTP5 | 150 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Lielos ceriņu izzāģēja. ???Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2023.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa. |
| 5.23. | C5.1.3.9. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24. | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem | VTP5 | 150 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes). | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 5.25. | Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | VTP5 | 150 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. | ĀNPP, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  No 01.01.2024 apsaimniekošanu veic PA “CKS”. |
| 5.26. | C5.1.4.1. Dalītā**~~s~~** atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | VTP5 | 300 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.27. | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | VTP5 | 800 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāt**s** būvprojekt**s** jaunu kapu vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir izstrādāti 2 paskaidrojuma raksti, no kuriem vienā iekļauta kapu vietu paplašināšana un otra – esošo iepriekš nepabeigto aktivitāšu realizēšana (celmu aizvākšana, kapa vietu ierīkošana). |
| 5.28. | Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | VTP5 | 100 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti. | APN, PA “CKS”, TPN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir uzsākta Dailu skvēra attīstība (Laimes parks). Tika īstenots Meža dienu projekts. Uzsākta Ūdensrožu parka teritorijas attīstības plānošana. |
| 5.29. | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | VTP5 | 50 000 | x | x |  | x | 2022.-2027. | Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts. | IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekta ideja ietverta biedrības “Jūras Zeme” stratēģijā kā stratēģiskais projekts. |
| 5.30. | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | VTP5 | 300 000 | x | x |  |  | 2022.-2027. | Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos. | IJN, Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
| 5.31. | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | VTP5 | 550 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | P/A “CKS”, Bibliotēka, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.32. | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | VTP5 | 550 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izstrādāts būvprojekts.  Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka. | PA “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.33. | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | VTP5 | 3 000 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2026.- 2027. | Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem. | Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.34. | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | VTP5 | 250 000 | x | x |  | x | 2022.-2027. | Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | IJN, APN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā uzsākts Life projekts Pirmā ielā 42A, Ādažos. |
| 5.35. | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | VTP5 | 4 000 000 | 50 | 25 | 25 |  | 2025.- 2027. | Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.  Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.  Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | IJN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.36. | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | VTP5 | 600 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja). | APN, PA “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.37. | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | VTP5 | 5 000 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai. | P/A “CKS”, ANP, CNC | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.38. | Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | VTP5 | 977 400 | 50 | 25 |  | 25 | 2024.-2026. | Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | P/A “CKS”, ĀVS | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.39. | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | VTP5 | 1 200 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2022.- 2027. | Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums uniespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenažieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums. | ĀVS, Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.40. | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām | VTP5 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti. | ĀNMS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iekārtota mācību vide Carnikavā, Garā ielā 20. |
| 5.41. | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | VTP5 | 1 760 000 | 50 |  |  | 50 | 2021.- 2027. | Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Projekts tiks paveikts līdz 2023.gada beigām. | Sporta nodaļa, P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots Carnikavas stadiona rekonstrukcijas projekts. Ierosinājums veikt izmaiņas AP sasniedzamajiem rādītājiem – stadions tika pieņemts ekspluatācijā 2024.gada sākumā. |
| 5.42. | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | VTP5 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 5.43. | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | VTP5 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII. | Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izveidota 5 maņu sajūtu taka. |
| 5.44. | C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana | VTP5 | 1 500 000 | x | x |  | x | 2024.-2027. | Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, kurā:  1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām.  Labiekārtota tautas nama “Ozolaine” apkārtējā teritorija. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.45. | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | VTP5 | 2 000 000 | 10 | 50 |  | 40 | 2023.-2027. | Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērota skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā. | ĀBVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izstrādāts skiču projekts. |
| 5.46. | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | VTP5 | 12 020 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2025.- 2027. | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.  Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām. | Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, Kultūras iestādes, TPN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.47. | Ā5.1.2.10. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.48. | Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos*) | VTP5 | 50 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2025.-2027. | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos. | TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.49. | Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā*) | VTP5 | 50 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2025.-2027. | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā. | TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.50. | Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā*) | VTP5 | 50 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2025.-2027. | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā. | TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.51. | Ā5.1.2.11. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.52. | Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”.*) | VTP5 | 512 898 | 15 |  | 85 |  | 2021.-2022. | **Izpildīts.** Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”: veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “A” un “B” korpusos. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.53. | Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Jaunparks*) | VTP5 | 50 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā. 2022.gadā plānota teritorijas maiņa. | TPN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 5.54. | Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*ĀVS “C” korpusa siltināšana*) | VTP5 | 240 000 | x |  |  | x | 2022. | **Izpildīts.** Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “C” korpusa siltināšana”. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.55. | Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS*) | VTP5 | 182 000 | x |  |  | x | 2022.- 2023. | **Izpildīts.** Īstenots projekts “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā”. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.56. | Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*ĀVS “A” un “B” korpusa siltināšana*) | VTP5 | 350 000 | x |  |  | x | 2023.-2025. | Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusa siltināšana”. 09.2023. uzsākta “B” korpusa siltināšana, 2024. plānots uzsākt “A” korpusa siltināšanu. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika veikta ĀVS siltināšana B korpusā. |
| 5.57. | Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana*) | VTP5 | 1 280 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.58. | Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana (*Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās*) | VTP5 | 350 000 | x |  |  | x | 2024.-2025. | Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII “Strautiņš” grupiņās. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.59. | C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība | VTP5 | 300 000 | x |  |  | x | 2024.-2027. | Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.60. | C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai | VTP5 |  | x |  |  |  | 2022.-2023. | **Izpildīts.** Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai. | P/A “CKS”, IJN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.61. | Ā5.1.2.12. Jauna**~~s~~** vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos | VTP5 |  | x | x |  | x | 2023.-2026. | Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde Ādažos. | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika iegādāta zeme jaunas skolas būvniecībai. |
| 5.62. | Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | VTP5 |  | x |  |  | x | 2027. | Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta**,** pie Ādažu vidusskolas. | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.63. | Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”*) | VTP5 |  | x |  |  |  | 2024. | Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”: veikta D korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “D” korpusā un pārejās. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 5.64. | Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts | VTP5 | 506 600 | x | x |  |  | 2024.-2026. | Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  2023.gadā iesniegts pieteikums CFLA publiskās ārtelpas projektam. |
| 5.65. | Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve | VTP5 | 50 000 | x | x |  |  | 2023.-2027. | “LIFEBauhausingEurope” projekta ietvaros izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pasākums tiks veikts Life projekta ietvaros. Šķiroto atkritumu laukums tiks veidots nākamajos gados. |
| 5.66. | Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | VTP5 | 600 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga). | APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |

## **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1. | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | VTP6 | 128 465 |  |  |  | 100 | 2017.-2021. | **Izpildīts.** Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.  Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 6.2. | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | VTP6 | 100 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai. | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika ieviesta energopārvaldības sistēma. ĀNKC 2024.gadā uzsāks Skatītāju zāles energoefektīvas skatuves gaismu sistēmas uzstādīšanu. |
| 6.3. | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu | VTP6 | 100 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). | P/A “CKS”, ĀVS, KPII | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pirmās ielas 42A ēkas atjaunošanas projekta uzsākšana. C un B korpusa savienojamās daļas un B korpusa siltināšana, fasādes atjaunošana. |
| 6.4. | Ā6.1.2.3.1. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) (“*Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”*) | VTP | 546 770 | 30 | 70 |  |  | 2022.-2024. | Tiek īstenots projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  EKII projekts. |

## **VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.1. | Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (*Projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”*) | VTP7 | 2 958 721 | 47,92 | 45,71 | 6,38 |  | 2020.-2021. | **Izpildīts.** Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 7.2. | Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (“*Jaunkūlas”*) | VTP7 | 2 900 000 | 15 | 85 |  |  | 2024.- 2027. | Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā “Jaunkūlas”. SAM 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 7.3. | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms) | VTP7 | 3 800 000 | x |  | x | x | 2021.-2024. | Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km3 dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai. | SIA “Ādažu ūdens”, ĀND | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Saistībā ar jaudas palielināšanu plānota Eiropas struktūrfondu piesaiste dūņu pārstrādei, ierosinājums veikt izmaiņas AP, izsakot pasākuma nosaukumu šādā redakcijā “Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, ~~1.~~2. posms) ~~un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms)~~” un izpildes rādītājus izteikt šādā redakcijā “Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 850 ~~k~~m3 dnn. ~~Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai~~.”. |
| 7.4. | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | VTP7 | 500 000 | x | x |  |  | 2025.-2027. | Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 7.5. | Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide | VTP7 | 4 000 000 | 50 | 25 | 25 |  | 2027. | Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.  Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.  Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 7.6. | Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve | VTP7 | 140 000 |  | 85 |  | 15 | 2022. | **Izpildīts.** Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |

## **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8.1. | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | VTP8 | 70 000 | 90 |  |  | 10 | 2021.-2027. | Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. | IJN, Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ieviests SPII “Piejūras” un Carnikavas pamatskolā. SPII radošajās darbnīcās un domnīcās pilnveidotas skolotāju zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. |
| 8.2. | Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | VTP8 | 250 000 | x |  |  | x | 2024.- 2026. | Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. | IJN, vadība | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 8.3. | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | VTP8 | 80 000 |  |  |  | 100 | 2022.-2027. | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | IJN, Izglītības iestādes | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāra izpildi mācību procesa ietvaros. Pieejamā finansējuma ietvaros tiek īstenots izglītības iestādēs – PII “Siguļi”, Carnikavas pamatskola, Ādažu vidusskola |
| 8.4. | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | VTP8 | 80 000 |  |  |  | 100 | 2021.-2027. | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | IJN, Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Esošā finansējuma ietvaros. SPII 2023. gadā saņemts kvalitāti apliecinošais starptautiskais Zaļais karogs. |
| 8.5. | Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekta īstenošana Ādažu novadā | VTP8 | 200 000 | x | x |  |  | 2024.-2027. | Ādažu novadā īstenots SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekts. Projekta ietvaros pašvaldība iegādājas privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu uzraudzības pakalpojumus (abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi), veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm. | IJN | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |

## **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9.1. | Ā9.2.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | VTP9 | 100 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām. | Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.3. | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | VTP9 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti. | Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.4. | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | VTP9 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. | P/A “CKS”, Sociālais dienests | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 9.5. | C9.1.1.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Ā9.1.1.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | VTP9 | 300 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2024. | Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra. | PSIA “Ādažu slimnīca” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izstrādāts projekts lietus kanalizācijas sistēmas izbūvei. |
| 9.8. | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | VTP9 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2023.-2024. | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas. | PSIA “Ādažu slimnīca” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Medicīnas iekāru iegāde realizēta gada finanšu resursu ietvaros. Remontdarbu projekta realizācija netika veikta 2023.gadā. Noslēgts līgums ar CFLA par ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (AF) plāna 4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros apstiprinātā projekta “Ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA “Ādažu slimnīca”” īstenošanu. Projekta īstenošanai attiecināmās izmaksas ir plānotas EUR 140’499,79, no kurām AF finansējums būs EUR 112’220 un Sabiedrības daļa – EUR 28’279,79 (bez PVN). Projekta ietvaros paredzēts, bez projektēšanas darbiem, veikt ambulatorās daļas 1. un 2. stāva ventilācijas izbūvi un divu pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem. Projekta norise plānota no līguma ar CFLA noslēgšanas brīža līdz pilnīgai aktivitāšu īstenošanai, vai ne vēlāk kā līdz 01.06.2026. 2024.gadā plānoti ir projektēšanas, saskaņošana darbi un iepirkumu procedūras iekārtu iegādes un būvniecības līgumu slēgšanai. |
| 9.9. | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija | VTP9 | 50 000 | x |  |  | x | 2023. | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju. | PSIA “Ādažu slimnīca” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu. |

## **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10.1. | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | VTP10 | 116 000 | x | x |  | x | 2021. | **Izpildīts.** 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase. | Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 10.2. | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | VTP10 | 500 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2023.-2027. | Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBEŅI”. | Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izveidota disku golfa trase. |
| 10.3. | C10.1.1.1. Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā | VTP10 | ~~4~~60 000 | 100 |  |  |  | 2024. | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase. | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |

## **VTP11: Novada kultūrvides attīstība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12.1. | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | VTP12 | 140 000 | x | x |  | x | 2022.-2027. | Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. | IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri tiek organizēts, gan mācību procesa ietvaros, gan interešu izglītības ietvaros. Radošās darbnīcas tiek veidotas tematiski projektu vai iestāžu svētku laikā. |
| 12.2. | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | VTP12 | 140 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Carnikavas tautas namā “Ozolaine” tiek organizētas darbnīcas novada svētku ietvaros. | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, NVO | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestādēs atbilstoši tematikai. Notiek novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēts, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos. |
| 12.3. | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001) | VTP12 | 187 923 | x | x |  |  | 2021.-2023. | **Izpildīts.** Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.  Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā. | APN, pašvaldības iestādes | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts 2023.gadā īstenoti 173 pasākumi. |
| 12.4. | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | VTP12 | 80 000 | x | x | x |  | 2021.- 2027. | Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana. | ITN, P/A “CKS”, ĀNPP | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Šķiroto atkritumu vietās izvietotas video kameras. |
| 12.5. | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | VTP12 | 70 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai. | IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atlaides vecāku līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības programmās un skolēnu ēdināšanā. |
| 12.6. | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046) | VTP12 | 117 962 (2017.-2023.) | x | x |  |  | 2021.-2023. | **Izpildīts.** Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai.  Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvarosplānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.”. | APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts2023.gadā īstenoti 209 pasākumi. |
| 12.7. | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem | VTP12 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai. | IJN, Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek piedāvāti dažādi bezmaksas kultūras pasākumi. |
| 12.8. | Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros | VTP12 | 173 085 | x | x |  |  | 2024.-2029. | SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”. | PN, pašvaldības iestādes | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |

## **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13.1. | Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | VTP13 | 100 000 | x |  |  | x | 2022.-2025. | Izstrādāts jauns teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums.  Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunkāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte. | TPN, Būvvalde, APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes. |
| 13.2. | Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde, Nr. 03LV000671X | VTP13 | 160 000 |  | 100 |  |  | 2022.-2024. | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskāa apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. EUCF projekta īstenošana. | APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika veikta Pirmās ielas 42A tehniskā apsekošana. |

## **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14.1. | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | VTP14 | 20 000 000 | x |  | x |  | 2021.-2027. | Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1. | TPN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veiktas sarunas ar LVC. |
| 14.2. | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | VTP14 | 2 400 000 |  |  |  | x | 2024.- 2025. | Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km). | P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija[[1]](#footnote-1) | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 14.3. | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | VTP14 | 970 067 | 30 | 70 (LIFE) |  |  | 2019.-2021. | **Izpildīts.** Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai. | APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.4. | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | VTP14 | 85 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augsskolu “Turība”. | IJN, Izglītības iestādes, CNC | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS ir sadarbības līgumi ar LU, RSU, RTU, BA “Turība”, LPSA. |
| 14.5. | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | VTP14 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. | IJN, Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestādēm sadarbojoties mācību procesa ietvaros. |
| 14.6. | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide | VTP14 | 50 000 | x |  |  | x | 2024.-2027. | Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 14.7. | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru | VTP14 | 70 000 | 50 |  |  | 50 (VUGD) | 2023.-2024. | Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā). | ĀNPP | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  21.09.2021. Reorganizācijas komisijas protokolā Nr.ĀNP/1-7-1/21/12 un 29.09.2021 Domes Lēmumā Nr.195 glābšanas dienesta izveidošana netika paredzēta |
| 14.8. | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | VTP14 | 1 000 000 | 25 | 75 |  |  | 2027. | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | IJN, Izglītības iestādes | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.9. | Ā14.1.2.14. *Svītrots* (23.11.2023.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10. | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | VTP14 | 3 000 000 | x |  |  | x | 2023.-2027. | Atjaunots Iļķenes ceļš. | Aizsardzības ministrija[[2]](#footnote-2) | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 14.11. | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | VTP14 | 2 500 000 |  |  | 100 |  | 2021.- 2025. | Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos. | P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pagaidu depo ir izveidots Ādažos. |
| 14.12. | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | VTP14 | 2 500 000 | x |  |  | x | 2027. | Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos. | P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija[[3]](#footnote-3) | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 14.13. | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | VTP14 | 3 916 599 | x | x | x |  | 2021.- 2023. | Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes.  Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –“Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām zņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicinavietējo uzņēmumu atpazīstamību. | APN, CNC | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Projekts īstenots atbilstoši plānam, apstiprināts noslēguma maksājumu pieprasījums. |
| 14.14. | Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana | VTP14 | 272 638 | 20 | 80 |  |  | 2022.-2023. | Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte. | ĀVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek turpināts, projekta noslēgums  31.05.2024.  31.08.2024.  Ierosinājums veikt AP grozījumus, precizējot pasākuma beigu termiņu. |
| 14.15. | Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros | VTP14 | 150 000 | 20 | 80 |  |  | 2023.-2026. | Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā. | APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekta pieteikums tika iesniegts 2023.gadā, vēl tiek vērtēts. |
| 14.16. | Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” **/** “River networks” | VTP14 | 344 000 |  | 80 |  | 20 | 2023.-2026. | Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites. | APN, CNC | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika saņemts apstiprinājums. |
| 14.17. | C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities) | VTP14 | 148 680 |  | 100 |  |  | 2019.-2022. | **Izpildīts**. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību. | APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.18. | Ā14.1.2.19. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā | VTP14 |  |  | x |  |  | 2023.-2026. | Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60. | NĪN, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika pieņemti lēmumi, apstiprināti SN, notika saziņa ar Altum un potenciālajiem sadarbības partneriem. Ierosinājums veikt grozījumus IP, pasākumam precizējot Id.Nr. Ā14.1.2.20. |
| 14.19. | Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana | VTP14 | 150 000 | 30 000 | 120 000 |  |  | 2024.-2027. | Sadarbībā ar Horvātijas pašvaldībām Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta īstenot projektu “Talantu izmantošana sarūkošās pilsētās” Eiropas Savienības programmas Eiropas pilsētu iniciatīva ietvaros, lai pārbaudītu jaunus risinājumus talantu noturēšanai un piesaistīšanai vietējai teritorijai. | APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  2023.gadā tika iesniegts projekta pieteikums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus. |

## **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15.1. | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | VTP15 | 70 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei. | Vērtēšanas komisija | Ādažu |  |
| 15.2. | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | VTP15 | 210 000  (30 000 gadā) | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā.  Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma “C15.1.2.1.” ietvaros. | Vērtēšanas komisija, APN | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekta konkursā piedalījās 24 projektu idejas |
| 15.3. | C15.1.2.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | VTP15 | 70 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. | Vērtēšanas komisija | Ādažu |  |
| 15.5. | Ā15.1.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. | Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | VTP15 | 210 000 | x |  |  |  | 2025.-2027. | Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā. | Vērtēšanas komisija | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| 15.7. | Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā | VTP15 | 235 0000 **(~**25 000 gadā**)** | x |  |  |  | 2021.-2027. | Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti. | APN Sociālais dienests, ĀNKC, IJN | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenoti 4 inicitīvu projekti, kurus administrē ĀPN. |

## **VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % | | | | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums | Izpildes statuss uz 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16.1. | Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (*pedagogu motivācijai*) | VTP16 | 1 500 000 | 100 |  |  |  | 2022. | **Izpildīts.** Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai. | IJN, Izglītības iestādes | Ādažu, Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.2. | C16.1.1.5. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (*transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai*) | VTP16 | 180 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem.  Pedagogu piesaiste no citiem novadiem. | IJN, Izglītības iestādes, Grāmatvedība | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Mācību maksas kompensācija PII pedagogiem. |
| 16.4. | C16.1.1.5. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (*Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana*) | VTP16 | 277 153 | 10 |  |  | 90 | 2021.-2022. | **Izpildīts.** Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaiteņu informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktņu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.). | CPS | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.6. | C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (*Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvaltātes uzlabošana*) | VTP6 | 350 000 | 10 |  |  | 90 | 2022. | **Izpildīts.** Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums. | CPS | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.7. | Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)) | VTP16 | 45 000 | 100 |  |  |  | 2023 | Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis. | ĀNPP | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 16.8. | Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)) | VTP16 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2024 | Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis. | ĀNPP | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

|  |  |
| --- | --- |
| AM | * Aizsardzības ministrija |
| AP | * Attīstība programma |
| APN | * Attīstības un projektu nodaļa |
| A1 | * valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)) |
| ĀBJSS | * Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| ĀBVS | * Ādažu Brīvā Valdorfa skola |
| ĀNKC | * Ādažu novada Kultūras centrs |
| ĀNMS | * Ādažu novada Mākslu skola |
| ĀNP | * Ādažu novada pašvaldība |
| ĀNIEKRP | * Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. |
| ĀPII | * Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde |
| ĀNPP | * Ādažu novada pašvaldības policija |
| ĀVS | * Ādažu vidusskola |
| BJIC | * Bērnu un jauniešu interešu centrs |
| CNC | * Carnikavas Novadpētniecības centrs |
| CPII | * Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde |
| CPP | * Carnikavas pašvaldības policija |
| CPS | * Carnikavas pamatskola |
| CSS | * centralizētā siltumapgādes sistēma |
| dnn | * diennakts |
| EPC | * energoefektivitātes pakalpojuma līgums |
| EPS | * energopārvaldības sistēma |
| ES | * Eiropas Savienība |
| ESF | * Eiropas Sociālais fonds |
| EUR | * eiro |
| GRT | * garīga rakstura traucējumi |
| gs. | * gadsimts |
| IAS | * ilgtspējīgas attīstības stratēģija |
| IJN | * Izglītības un jaunatnes nodaļa |
| ITN | * Informācijas tehnoloģiju nodaļa |
| ĪADT | * īpaši aizsargājamās dabas teritorijas |
| JIN | * Juridiskā un iepirkumu nodaļa |
| km | * kilometrs |
| km3 | * kubikkilometrs |
| KPII | * Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde |
| LAD | * Lauku atbalsta dienests |
| LIAA | * Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LIFE | * Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā |
| LR | * Latvijas Republika |
| LV | * Latvijas valsts |
| m | * metrs |
| MK | * Ministru Kabinets |
| NAI | * notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NBS | * Nacionālie bruņotie spēki |
| NĪN | * nekustamā īpašuma nodoklis |
| NĪNo | * Nekustam**ā~~o~~** īpašum**a~~u~~** nodaļa |
| Nr. | * numurs |
| NVO | * nevalstiskā organizācija |
| P/A “CKS” | * pašvaldības aģentūra “Carnikavs komunālserviss” |
| PII | * pirmsskolas izglītības iestāde |
| PPP | * publiskā privātā partnerība |
| PSIA | * pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| P1 | * valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži) |
| RPR | * Rīgas plānošanas reģions |
| RV | * rīcības virziens |
| SAN | * Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| SAM | * specifiskais atbalsta mērķis |
| SIA | * sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| SPII “Piejūra” | * Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra” |
| SVID | * stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze |
| TEN-T | * (*Trans-European Transport Network*) Eiropas transporta tīkls |
| TIC | * tūrisma informācijas centrs |
| TP | * Tehniskais projekts |
| TPN | * Teritorijas plānošanas nodaļa |
| t.sk. | * tai skaitā |
| u.c. | * un citi |
| u.tml. | * un tamlīdzīgi |
| utt. | * un tā tālāk |
| VKKP | * Valsts kultūrkapitāla fonds |
| VRG | * vietējā rīcības grupa |
| VSIA | * valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| VUGD | * Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
| VTP | * vidēja termiņa prioritāte |

1. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-1)
2. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-3)