2. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada 25. aprīļa lēmumam Nr. 168

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu”

**Carnikavas pagasta centralizētās siltumapgādes funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns**

(no 2024. gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā, apstiprināšana domes sēdē, publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” | Marts | CKS  |
|  | Domes lēmums par grozījumiem ar ĀN noslēgtajā līgumā siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai, līguma grozījumi | Marts | ĀN |
|  | Saimniecisko līgumu, uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija līgumsaistību piekritības jautājumos | Decembris - Maijs | CKS ĀN |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS |
|  | CKS klientu datubāzes pieejamības ĀN nodrošināšana siltumapgādes pakalpojumu jomā. | Maijs - Jūnijs | CKS |
|  | Līgumu par siltumenerģijas piegādi pārskatīšana  | Maijs | CKS ĀN |
|  | ~~Regulējums par CKS tarifu saglabāšanu līdz ĀN jaunu tarifu apstiprināšanai~~ | ~~Februāris~~ | ~~ĀN~~ ~~CKS~~ |
|  | Virzīt apstiprināšanai domes sēdē saistošo noteikumu projektu par “Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 61/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē" atzīšanu par spēku zaudējušiem.” | Februāris | ĀN CKS |
|  | Veikt jauna tarifa projekta izstrādi un saskaņošanu Regulatorā | Janvāris | ĀN |
|  | Aicināt Carnikavas pagasta klientus noslēgt jaunos līgumus līdz 30.06.2025. | Marts – Jūnijs | ĀN |
|  | CKS materiālo vērtību inventarizācija un nodošana ĀN | Maijs - Jūnijs | CKS ĀN |
|  | Ar materiālo vērtību nodošanu saistītās dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra kartiņu kopijas) | Maijs | CKS  |
|  | Dokumentācijas nodošana arhīvā, iznīcināšana, nodošana u.tml. | Jūnijs | CKS, ĀN |
|  | ĀN statūtu grozījumi | Februāris | ĀN |
|  | ĀN siltuma ražošanas licences iegūšana (ja nepieciešams). | Februāris - Marts | ĀN |
|  | ĀN darbinieku resursu plānošana | Aprīlis | ĀN |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.07.2025. | Marts, Aprīlis | CKS  |
|  | Vēstules nosūtīšana arodbiedrībai piekrišanas saņemšanai par darba līgumu uzteikšanu arodbiedrības biedriem. | Februāris | CKS  |
|  | Paziņot CKS darbiniekiem par siltumsaimniecības funkcijas nodošanu ĀN un uzteikt darba tiesiskās attiecības, vienoties par jaunu darba attiecību nodibināšanu. Informēt arodbiedrības biedrus par arodbiedrības piekrišanas saņemšanu nākamajā dienā pēc tās saņemšanas. | Marts, Aprīlis | CKS ĀN |