

**Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols**

Ādažu novadā, 2024. gada 22. aprīlī  Nr. ĀNP/1-7-5/24/15

**Sēdi vada:** Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis.

**Piedalās:** Komisijas locekļi: E.Kāpa, I.Pērkone, S.Mūze, V.Bulāns, K.Miķelsone G.Miglāns.

**Nepiedalās:** A.Brūvers.

**Uzaicināti:** I.Plikgalve, A.Dukāte, I.Reķe.

**Protokolē:** L.Pavlovska

**Sēde notiek:** attālināti, *MS TEAMS* vidē.

**Sēde sākās:** sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par atklātu konkursu “TEP izstrāde izglītības iestādei”.
2. Par SAM 5.1.1.1. programmas projektu.
3. Par pastaigu celiņu izvedi gar Gaujas-Baltezera kanālu.

SANĀKSMES GAITA

|  |
| --- |
| 1. **Par atklātu konkursu “TEP izstrāde izglītības iestādei”** |

(ziņo I.Pērkone)

I.PĒRKONE ziņo par iepirkumu TEP izstrādei.

KOMISIJA debatē par jauna iepirkuma organizēšanas kārtību.

G.PORIETIS rosina maijā veikt sarunu procedūru ar jomā strādājošiem uzņēmumiem.

E.KĀPA informē, ka iepirkumu nav iespējams organizēt ātrāk par jūniju un Iepirkuma komisijai nepieciešams PUK lēmums par pašreizējā iepirkuma Nr. ĀNP 2024/13 “TEP izstrāde izglītības iestādei” pārtraukšanu, jo piedāvātā cena pārsniedz budžeta iespējas par 6 070 *euro*.

K.MIĶELSONE rosina pamatojumā iekļaut informāciju, ka iepirkumā bija pieteicies tikai viens pretendents.

KOMISIJA NOLEMJ:

* + - 1. **Pārtraukt iepirkumu Nr. ĀNP 2024/13 “TEP izstrāde izglītības iestādei” un uzdot pašvaldības Iepirkumu komisijai organizēt attiecīgas piekritīgās darbības.**
      2. **Uzdot Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas vadītājai I. Pērkonei:**
  1. **š.g. maijā organizēt sarunu procedūru ar attiecīgajā jomā strādājošajiem uzņēmumiem maija mēnesī un ziņot par rezultātiem PUK 27.05.2024. sēdē.**
  2. **izstrādāt nolikumu un organizēt iepirkuma procedūras uzsākšanu š.g. jūnijā pakalpojumam “TEP izstrāde izglītības iestādei”.**

|  |
| --- |
| 1. **Par SAM 5.1.1.1. programmas projektu** |

(ziņo I. Pērkone)

I.PĒRKONE informē par programmas projekta iesniegšanu pa kārtām un finansējuma sadalījumu.

KOMISIJA debatē par projekta īstenošanu, sasniedzamajiem rādītājiem un finansējuma sadalījumu.

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt projekta īstenošanu pa kārtām.**

|  |
| --- |
| 1. **Par pastaigu celiņu izvedi gar Gaujas- Baltezera kanālu** |

(ziņo I.Plikgalve, A.Dukāte)

## A.DUKĀTE un I.PLIKGALVE informē par Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) vēstuli par lēmumu pārtraukt saistības projektam un apturēt publiskā finansējuma izmaksu, kā arī atgūt izmaksāto avansa maksājumu 16012,02 euro apmērā.

KOMISIJA debatē par LAD lēmuma pārsūdzēšanas nosacījumiem.

G.PORIETIS rosina Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļai organizēt LAD lēmuma pārsūdzēšanu, norādot, ka pašvaldība ir atvērta klātienes sarunai esošas problēmas risināšanā.

KOMISIJA NOLEMJ: **Uzdot pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļai organizēt LAD lēmuma pārsūdzēšanu.**

## \*KOMISIJA papildu debatē par:

## Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem par projekta “Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Podniekos”.

* PUK lēmumu un investīciju projektu izpildes noslēguma rezultātu kontroli.

Komisijas priekšsēdētājs G. Porietis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU